## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| Obra: | Casa Agostini (Casa da Cultura) |  | Referencial de Preços: |  |  | DER e SINAPI - (Não desonerado)
| Endereço: | Rua José Agostini, S/N, Centro, Fundão - ES |  | Data Base: |  |  | 2021-01-01 | BDI equipamentos: | 15.57%
|  |  |  | Leis Sociais: |  |  | 157.3% | BDI: | 31.96%
ITEM | ORGÃO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PREÇO UNIT. (S/BDI) | PREÇO UNIT. (C/BDI) | PREÇO UNIT. (C/BDI) | QUANT. | PREÇO TOTAL (C/BDI) | % / TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
102 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
10202 | DER - ES | Demolição de piso revestido com cerâmica | m² |  |  |  | 24.09
10205 | DER - ES | Demolição de piso de tábuas (palco) | m² |  |  |  | 30.1
10206 | DER - ES | Demolição de revestimento com azulejos | m² |  |  |  | 178.2
10208 | DER - ES | Retirada de revestimento antigo em reboco | m² |  |  |  | 829.152
10209 | DER - ES | Demolição de alvenaria | m³ |  |  |  | 71.23
10210 | DER - ES | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m³ |  |  |  | 10.8444
10219 | DER - ES | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m³ |  |  |  | 3.85
10213 | DER - ES | Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento | m² |  |  |  | 70.05
10214 | DER - ES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m² |  |  |  | 21.4
10220 | DER - ES | Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto | m² |  |  |  | 135.62
10223 | DER - ES | Retirada de aparelhos sanitários | und |  |  |  | 5
10224 | DER - ES | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m² |  |  |  | 4.15
10225 | DER - ES | Retirada de bancada de pia | m² |  |  |  | 1
10226 | DER - ES | Retirada de tanque de cimento | und |  |  |  | 1
10227 | DER - ES | Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação | und |  |  |  | 1
10228 | DER - ES | Demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento | m² |  |  |  | 378
10229 | DER - ES | Retirada de poste de aço de 4 a 6 m | und |  |  |  | 1
10239 | DER - ES | Retirada de divisórias com reaproveitamento | m² |  |  |  | 130.29
10240 | DER - ES | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und |  |  |  | 45
10246 | DER - ES | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m² |  |  |  | 1229.11
10254 | DER - ES | Remoção de telhas cerâmica, tipo francesa, inclusive cumeeira | m² |  |  |  | 293.3697
10323 | DER - ES | Retirada de torneiras e registros | und |  |  |  | 5
10326 | DER - ES | Retirada de estrutura em madeira do telhado ( a ser autorizada pelo fiscal) | m² |  |  |  | 267.53
Sub-total
2 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
203 |  | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
20305 | DER - ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² |  |  |  | 8
20346 | DER - ES | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m |  |  |  | 179.52
20350 | DER - ES | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m |  |  |  | 47.41
207 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
20705 | DER - ES | Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m², paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | unid |  |  |  | 1
20708 | DER - ES | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m², em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m² |  |  |  | 12
Sub-total
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA
301 |  | ESCAVAÇÕES
30101 | DER - ES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ |  |  |  | 36.735
30119 | DER - ES | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m² |  |  |  | 20.4083
302 |  | REATERRO E COMPACTAÇÃO
30201 | DER - ES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ |  |  |  | 6.43
30203 | DER - ES | Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente | m³ |  |  |  | 7.5284
30204 | DER - ES | Lastro de areia | m³ |  |  |  | 4.517
303 |  | TRANSPORTES
30304 | DER - ES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ |  |  |  | 183.8591
Sub-total
4 |  | ESTRUTURAS
402 |  | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
40224 | DER - ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ |  |  |  | 8.21
40231 | DER - ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m³ (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ |  |  |  | 1.14
40237 | DER - ES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ |  |  |  | 1.86
40243 | DER - ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg |  |  |  | 448
40245 | DER - ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg |  |  |  | 318.2
40246 | DER - ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg |  |  |  | 114
40250 | DER - ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² |  |  |  | 111.11
Sub-total
5 |  | PAREDES E PAINÉIS
502 |  | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
96358 | SINAPI | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. | m² |  |  |  | 14.835
C005 |  | Parede com placas de gesso acartonado (drywall Knauf), para uso interno de uso umido, com duas daces simples e estrutura metálica com guias simples. | m² |  |  |  | 160.25
C055 |  | Instalação de isolamento com lã de rocha em paredes drywall. | m² |  |  |  | 160.25
Sub-total
6 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
601 |  | MARCOS E ALIZARES
60101 | DER - ES | Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m | unid |  |  |  | 1
60102 | DER - ES | Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m | unid |  |  |  | 2
60103 | DER - ES | Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | unid |  |  |  | 3
60110 | DER - ES | Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente (para as portas maiores que 0,9m de largura e/ou 2,1m de altura) | m |  |  |  | 105.17
613 |  | PORTAS
613 |  | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou quiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:
61301 | DER - ES | 0.60 x 2.10 m | unid |  |  |  | 1
61302 | DER - ES | 0.70 x 2.10 m | unid |  |  |  | 2
61303 | DER - ES | 0.80 x 2.10 m | unid |  |  |  | 3
61403 | DER - ES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões: 0.60 x 1.60 m | unid |  |  |  | 1
C002 |  | #REF! | unid |  |  |  | 1
C003 |  | #REF! | unid |  |  |  | 1
622 |  | REVISÕES E REPAROS
C004 |  | Reparo em esquadria de madeira inclusive emassamento, lixamento da superfície e retirada e recolocação no local. Exclusive verniz | unid |  |  |  | 32
Sub-total
7 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
711 |  | GRADES E PORTÕES
71104 | DER - ES | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m² |  |  |  | 4.86
71105 | DER - ES | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m² |  |  |  | 10.7649
717 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
71704 | DER - ES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² |  |  |  | 17.92
Sub-total
8 |  | VIDROS E ESPELHOS
801 |  | VIDROS PARA ESQUADRIAS
80102 | DER - ES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² |  |  |  | 21.47
C006 |  | Porta de abrir em vidro temperado translúcido 10mm 1 folha, inclusive puxador de inox tubular, fechadura simples e demais ferragens nas dim. 0.9 x 1.95m | unid |  |  |  | 1
C007 |  | Porta de abrir em vidro temperado translúcido 10mm 2 folhas, inclusive puxador de inox tubular, fechadura simples e demais ferragens nas dim. 1 x 2,42m | unid |  |  |  | 7
C008 |  | Porta de abrir em vidro temperado translúcido 10mm 1 folha, inclusive puxador de inox tubular, fechadura simples e demais ferragens nas dim. 0.9 x 2.425m | unid |  |  |  | 1
802 |  | ESPELHOS
80201 | DER - ES | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² |  |  |  | 2.2
Sub-total
9 |  | COBERTURA
901 |  | ESTRUTURA PARA TELHADO
90105 | DER - ES | Estrutura de madeira de lei Paraju ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo francesa, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² |  |  |  | 26.819
902 |  | TELHADO
90212 | DER - ES | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) | m² |  |  |  | 268.19
903 |  | RUFOS E CALHAS
90312 | DER - ES | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m |  |  |  | 14.81
905 |  | REVISÕES E REPAROS
90511 | DER - ES | Tratamento em estrutura de madeira com cupinicida | m² |  |  |  | 134.095
Sub-total
10 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
94226 | SINAPI | Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumíno, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m² |  |  |  | 268.19
1002 |  | Impermeabilização calhas, lajes descobertas, baldrames, paredes e jardineiras
100202 | DER - ES | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika | m² |  |  |  | 5.82
Sub-total
11 |  | TETOS E FORROS
110302 | DER - ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² |  |  |  | 12.52
1102 |  | REBAIXAMENTOS
96114 | SINAPI | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. | m² |  |  |  | 20.66
C035 |  | Forro em lambris de madeira paraju 1x10cm tipo macho e fêmea pregados sobre barrotes de madeira paraju aparelhada 5x5cm, exclusive verniz | m² |  |  |  | 312.85
Sub-total
12 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
1202 |  | ACABAMENTOS
87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. | m² |  |  |  | 172.01
1203 |  | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
110302 | DER - ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² |  |  |  | 829.152
Sub-total
13 |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
1301 |  | LASTRO DE CONTRAPISO
130103 | DER - ES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² |  |  |  | 130.42
1302 |  | ACABAMENTOS
130231 | DER - ES | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m² |  |  |  | 161.82
130233 | DER - ES | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m² |  |  |  | 29.4
1303 |  | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
130304 | DER - ES | Rodapé de madeira de lei 7.0 x 1.5 cm, fixado com parafuso e bucha plástica n° 7 (ambientes secos) | m |  |  |  | 96.01
130308 | DER - ES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m |  |  |  | 10.36
130322 | DER - ES | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento | m |  |  |  | 13.08
C009 |  | Chapim em granito cinza polido, e=2mm (c/pingadeira) | m² |  |  |  | 10.59
#REF! |  | Piso em granito aplicado em calçadas ou pisos externos. (Degrau conforme projeto) | m² |  |  |  | 9
C010 |  | Rodaforro em perfil de madeira trabalhada 10x2cm, fixado parafuso e bucha plástica nº 8 | m |  |  |  | 96.01
#REF! |  | Enceramento de piso argamassa de alta resistência tipo granilite para fins de impermeabilização | m² |  |  |  | 161.82
1304 |  | REVISÕES E REPAROS
#REF! |  | Recuperação do piso de madeira, inclusive retirada das peças, raspagem, calafetação, enceramento e substituição de peças defeituosas | m² |  |  |  | 219.96
Sub-total
14 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
1401 |  | SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS
140102 | DER - ES | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro | unid |  |  |  | 1
140103 | DER - ES | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto | unid |  |  |  | 1
1407 |  | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
140701 | DER - ES | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt |  |  |  | 18
140703 | DER - ES | Ponto de torneira de jardim (para praças) | pt |  |  |  | 1
140705 | DER - ES | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt |  |  |  | 4
140706 | DER - ES | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt |  |  |  | 8
140710 | DER - ES | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | unid |  |  |  | 6
140711 | DER - ES | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox | unid |  |  |  | 1
1409 |  | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
140902 | DER - ES | Tubos de concreto simples C1, diâmetro 300 mm, com rejuntamento de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6, incluindo escavação e berço, conforme normas e especificações. | m |  |  |  | 18
1411 |  | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
141101 | DER - ES | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | unid |  |  |  | 3
141102 | DER - ES | Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro | unid |  |  |  | 2
141103 | DER - ES | Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm | unid |  |  |  | 3
141104 | DER - ES | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | unid |  |  |  | 2
141105 | DER - ES | Caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa conc. esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | unid |  |  |  | 1
1414 |  | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
141410 | DER - ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m |  |  |  | 78
141411 | DER - ES | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m |  |  |  | 42
141412 | DER - ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | m |  |  |  | 42
141413 | DER - ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m |  |  |  | 12
1415 |  | REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC
141524 | DER - ES | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm (1 1/4") | unid |  |  |  | 9
141525 | DER - ES | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") | unid |  |  |  | 4
142124 | DER - ES | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 25mmx3/4" | unid |  |  |  | 19
1419 |  | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
141906 | DER - ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m |  |  |  | 18
141907 | DER - ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m |  |  |  | 42
141908 | DER - ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m |  |  |  | 6
141909 | DER - ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m |  |  |  | 36
1420 |  | REDE DE PLUVIAL - TUBOS DE PVC
141907 | DER - ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m |  |  |  | 6
141909 | DER - ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m |  |  |  | 36
141910 | DER - ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m |  |  |  | 30
1421 |  | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
142104 | DER - ES | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | unid |  |  |  | 17
142106 | DER - ES | Sifão em PVC para tanque 2" | unid |  |  |  | 1
142111 | DER - ES | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | unid |  |  |  | 6
142112 | DER - ES | Caixa seca em PVC, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | unid |  |  |  | 1
142118 | DER - ES | Engate flexível de PVC para lavatório | unid |  |  |  | 8
142119 | DER - ES | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) | unid |  |  |  | 3
Sub-total
15 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1503 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
150306 | DER - ES | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | unid |  |  |  | 1
150308 | DER - ES | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | unid |  |  |  | 1
150315 | DER - ES | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou equiv. | unid |  |  |  | 1
150317 | DER - ES | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch | unid |  |  |  | 2
1506 |  | CAIXAS DE PASSAGEM
150614 | DER - ES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | unid |  |  |  | 3
150628 | DER - ES | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | unid |  |  |  | 31
91937 | SINAPI | Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje | unid |  |  |  | 41
150634 | DER - ES | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | unid |  |  |  | 3
150635 | DER - ES | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | unid |  |  |  | 1
1508 |  | INSTALAÇÕES APARENTES
#REF! |  | Perfilado perfurado em chapa de aço galvanizado 38x38mm, chapa nº 16 | m |  |  |  | 80
#REF! |  | Braçadeira galvanizada tipo "D" tamanhos variados | unid |  |  |  | 351
150803 | DER - ES | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato T, inclusive tampa, diâmetro 3/4" | und |  |  |  | 1
150804 | DER - ES | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato LR, inclusive tampa, diâmetro 3/4" | und |  |  |  | 4
150805 | DER - ES | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato X, inclusive tampa, diâmetro 3/4" | und |  |  |  | 1
#REF! |  | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, formatos variados, inclusive tampa, diâmetro 3/4" | und |  |  |  | 67
1511 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES
151126 | DER - ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m |  |  |  | 1045
151127 | DER - ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m |  |  |  | 67
151130 | DER - ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m |  |  |  | 63
151139 | DER - ES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m |  |  |  | 15
1513 |  | CHAVES E DISJUNTORES
151306 | DER - ES | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  |  | 6
151327 | DER - ES | Mini-Disjuntor tripolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  |  | 2
151328 | DER - ES | Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  |  | 2
151329 | DER - ES | Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteDisjuntor tripolar 32 A - Norma DIN | und |  |  |  | 2
151331 | DER - ES | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  |  | 1
151337 | DER - ES | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | und |  |  |  | 4
151338 | DER - ES | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  |  | 38
151350 | DER - ES | Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos | und |  |  |  | 11
1514 |  | FIOS E CABOS
151402 | DER - ES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm² | m |  |  |  | 3000
151403 | DER - ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m |  |  |  | 200
151419 | DER - ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6.0 mm² | m |  |  |  | 400
151420 | DER - ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm² | m |  |  |  | 50
151421 | DER - ES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º, seção de 16.0 mm² | m |  |  |  | 20
151423 | DER - ES | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm² | m |  |  |  | 100
1516 |  | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)
151601 | DER - ES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m |  |  |  | 210
151602 | DER - ES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2" | m |  |  |  | 30
1517 |  | PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - ESCELSA
151709 | DER - ES | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada de 47001 até 57000W, instalada em muro | unid |  |  |  | 1
1520 |  | TERMINAIS, CONECTORES E ABRAÇADEIRAS
152031 | DER - ES | Conector split bolt para cabo de 35.0 mm2 | und |  |  |  | 9
Sub-total
16 |  | OUTRAS INSTALAÇÕES
1601 |  | INSTALAÇÃO DE TELEFONE
160110 | DER - ES | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-4 600x600x120 mm | unid |  |  |  | 3
160115 | DER - ES | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares | m |  |  |  | 15
C031 |  | Cabo telefônico CTP-APL-G-40-10 | m |  |  |  | 20
C032 |  | Bloco terminal 10 pares tipo BLI-10 | unid |  |  |  | 2
1603 |  | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO
160311 | DER - ES | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | unid |  |  |  | 9
160312 | DER - ES | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | unid |  |  |  | 9
160316 | DER - ES | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | unid |  |  |  | 9
160318 | DER - ES | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m |  |  |  | 170.5
160319 | DER - ES | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | unid |  |  |  | 109
160325 | DER - ES | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente | unid |  |  |  | 1
160326 | DER - ES | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m |  |  |  | 72.4
160333 | DER - ES | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | m |  |  |  | 86
1606 |  | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
160604 | DER - ES | Extintor de incêndio de água pressurizada 10L, inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente | unid |  |  |  | 2
160605 | DER - ES | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | unid |  |  |  | 4
160608 | DER - ES | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | unid |  |  |  | 7
160612 | DER - ES | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | unid |  |  |  | 8
#REF! |  | Placa sinalizadora de extintor de incêndio em PVC fotoluminescente | unid |  |  |  | 9
160613 | DER - ES | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | unid |  |  |  | 9
1608 |  | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA
C022 |  | Rack de parede padrão 19", fechado de 12(U), inclusive patch panel 24 portas e calha com tomadas | unid |  |  |  | 1
160808 | DER - ES | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m |  |  |  | 100
160806 | DER - ES | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | unid |  |  |  | 14
150803 | DER - ES | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | unid |  |  |  | 14
151126 | DER - ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m |  |  |  | 70
151127 | DER - ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m |  |  |  | 10
151130 | DER - ES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m |  |  |  | 10
Sub-total
17 |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
1701 |  | LOUÇAS
170117 | DER - ES | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira | unid |  |  |  | 2
170129 | DER - ES | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | unid |  |  |  | 4
170133 | DER - ES | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. | unid |  |  |  | 2
1702 |  | BANCADAS
170220 | DER - ES | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² |  |  |  | 5.65
1703 |  | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
170304 | DER - ES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | unid |  |  |  | 4
170309 | DER - ES | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | unid |  |  |  | 1
170313 | DER - ES | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | unid |  |  |  | 1
170315 | DER - ES | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | unid |  |  |  | 2
170320 | DER - ES | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | unid |  |  |  | 1
170322 | DER - ES | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | unid |  |  |  | 6
170323 | DER - ES | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | unid |  |  |  | 2
1705 |  | OUTROS APARELHOS
170510 | DER - ES | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto | unid |  |  |  | 2
170512 | DER - ES | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | unid |  |  |  | 2
170514 | DER - ES | Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira | unid |  |  |  | 1
170541 | DER - ES | Filtro curto com vazão de 180 l/h, marca de referência Aqualar | unid |  |  |  | 2
170539 | DER - ES | Reservatório de fibra de vidro 500l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | unid |  |  |  | 3
C025 |  | Grelha Hemisférica (abacaxi), tamanhos variados em ferro fundido | unid |  |  |  | 2
#REF! |  | Saboneteira para sabão líquido/gel branco, marca de referência Artplas ou equivalente | unid |  |  |  | 4
#REF! |  | Papeleira para papel higiênico tipo dispenser 400m, marca de referência Artplas ou equivalente | unid |  |  |  | 4
#REF! |  | Porta papel toalha interfolha, referência de marca Artplas ou equivalente | unid |  |  |  | 4
Sub-total
18 |  | APARELHOS ELÉTRICOS
1801 |  | LUMINÁRIAS
97591 | SINAPI | Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 2 lâmpadas fluorescentes de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020 | unid |  |  |  | 33
C027 |  | Luminária tipo SPOT corpo em alumínio repuxado facho luminoso orientável modelo SR08-S1PAR20 da Lumidec para lâmpada halógena PAR20 50W/127V, E 27 da Philips ou equivalente. | unid |  |  |  | 48
C028 |  | Luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w – fornecimento e instalação. | unid |  |  |  | 2
97608 | SINAPI | Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. | unid |  |  |  | 4
C042 |  | Refletor em alumínio, de suporte e alça, com lâmpada vapor de mercúrio de 250 w, com reator alto fator de potência - fornecimento e instalação. | unid |  |  |  | 10
180103 | DER - ES | Luminária p/ quatro lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reatores duplos - 127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | und |  |  |  | 4
1802 |  | INTERRUPTORES E TOMADAS
180202 | DER - ES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" | und |  |  |  | 63
180204 | DER - ES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | unid |  |  |  | 17
180206 | DER - ES | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | unid |  |  |  | 6
180212 | DER - ES | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" | unid |  |  |  | 4
180217 | DER - ES | Espelho para caixa estampada 4 x 2" | unid |  |  |  | 3
1804 |  | POSTES
100619 | SINAPI | Poste decorativo para jardim em aço tubular, h = *2,5* m, sem luminária fornecimento e instalação. Af_11/2019 | unid |  |  |  | 2
1807 |  | VENTILADORES
180702 | DER - ES | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | unid |  |  |  | 6
#REF! |  | Ventilador de parede tipo tufão 60cm | unid |  |  |  | 6
1808 |  | OUTROS APARELHOS
#REF! |  | Instalação de sistema de ar condicionado tipo split, conforme especificação em projeto, inclusive fornecimento dos aparelhos de ar condicionado | cj |  |  |  | 1
#REF! |  | Fornecimento e instalação plataforma elevatória, com elevação total de 3,5m, conforme projeto | unid |  |  |  | 1
#REF! |  | Fornecimento e instalação de sistema de ventilação mecânica tipo ventokit 150mm | unid |  |  |  | 2
Sub-total
19 |  | PINTURA
1901 |  | SOBRE PAREDES E FORROS
190101 | DER - ES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² |  |  |  | 116.73
190104 | DER - ES | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m² |  |  |  | 873.17
1902 |  | SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES
190203 | DER - ES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três demãos | m² |  |  |  | 722.24
1903 |  | SOBRE MADEIRA
190301 | DER - ES | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² |  |  |  | 94.75
190303 | DER - ES | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos | m² |  |  |  | 94.75
190306 | DER - ES | Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² |  |  |  | 756
1904 |  | SOBRE PISOS
190603 | DER - ES | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | m² |  |  |  | 153.79
Sub-total
20 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
2002 |  | PAVIMENTAÇÃO
200209 | DER - ES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² |  |  |  | 191.44
200243 | DER - ES | Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 1/2" a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre requadro em cantoneira de 1" x 3/16" | m |  |  |  | 3.55
200253 | DER - ES | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² |  |  |  | 18.01
#REF! |  | Escada externa em metalon, inclusive pintura. Conforme especificações do projeto. | unid |  |  |  | 1
2003 |  | PAISAGISMO
200326 | DER - ES | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² |  |  |  | 14
#REF! |  | Fornecimento e plantio mudas de Areca Bambu de porte aproximado 300cm | unid |  |  |  | 6
#REF! |  | Fornecimento e plantio mudas de Buxinho de porte aproximado 40cm | unid |  |  |  | 21
#REF! |  | Fornecimento e plantio mudas de Azulzinha de porte aproximado 20cm, fornecidas em sacolas pequenas | unid |  |  |  | 163
2004 |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
200401 | DER - ES | Limpeza geral da obra | m² |  |  |  | 736.32
Sub-total
21 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
2103 |  | DIVERSOS INTERNOS
210301 | DER - ES | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m |  |  |  | 56.18
210302 | DER - ES | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte | m |  |  |  | 48.78
100868 | SINAPI | Barra de apoio de ferro galvanizado, diâm. 3 cm, comprimento de 80 cm, para sanitário deficientes, inclusive pintura | unid |  |  |  | 8
C029 |  | #REF! | unid |  |  |  | 12
#REF! |  | Comunicação visual, conforme projeto | cj |  |  |  | 1
Sub-total
TOTAL GERAL

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | CASA AGOSTINI (CASA DE CULTURA)
End.: | Rua José Agostini, S/N, Centro, Fundão - ES | [13 empty] | 2021-01-01
ITEM | SERVIÇO | VALORES DO ITEM |  | PRAZO DE EXECUÇÃO
|  | R$ | % | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias
|  |  |  | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 50% | 50%
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 0 | #DIV/0! | 70% | 10% |  |  | 10% | 10%
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | #DIV/0! |  | 30% | 25% | 10% | 10% |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | ESTRUTURAS | 0 | #DIV/0! |  | 40% | 50% | 10%
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | PAREDES E PAINÉIS | 0 | #DIV/0! |  | 50% | 40% | 10%
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0 | #DIV/0! |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | 0
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 50% | 50%
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | 0
8 | VIDROS E ESPELHOS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 50% | 50%
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0
9 | COBERTURA | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | TETOS E FORROS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 30% | 40% | 30%
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 40% | 20% | 20% | 20%
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10%
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 30% | 10% | 20% | 20% | 20%
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[14 empty] | 0 | 0
17 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 50% | 50%
[14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | APARELHOS ELÉTRICOS | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 50% | 30% | 10% | 10%
[10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 15% | 15% | 15% | 25% | 15% | 10% | 5%
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 0 | #DIV/0! |  |  | 40% |  |  |  |  | 20% |  | 30% | 10%
[6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | 0 | 0 | 0
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | 25% | 25% | 50%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | #DIV/0!
VALOR DO SERVIÇO PREVISTOS NO MÊS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR DOS SERVIÇOS PREVISTOS ACUMULADOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## M.Q Itens Acrecidos (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UNI. | QUANT | COMPR. | LARG. | ALTURA | ÁREA | ÁREA | VOL. | TOTAL DO SERVIÇO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
102 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
10210 | iopes | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m³ | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | P (m) | A (m2) | V (m3) | 10.8444
Escada Frontal (Existente)
|  | Degrau 1 e 2 |  | 2 | 17.97 | 0.55 | 0.2 |  |  | 1.9767 | 3.9534
|  | Degrau 3 |  | 1 | 18.72 | 1.1 | 0.2 |  |  | 4.1184 | 4.1184
|  | Degrau 4 |  | 1 | 12.33 | 1.1 | 0.2 |  |  | 2.7126 | 2.7126
|  | Patamar esquerdo |  | 1 | 0.75 | 0.4 | 0.2 |  |  | 0.06 | 0.06
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA
301 |  | ESCAVAÇÕES
30101 | iopes | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | P (m) | A (m2) | V (m3) | 28.3695
Escada Frontal (Existente)
|  | Degrau 2 |  | 1 | 17.97 | 0.55 | 0.2 |  |  | 1.9767 | 1.9767
|  | Degrau 3 |  | 1 | 18.72 | 0.6 | 0.4 |  |  | 4.4928 | 4.4928
|  | Patamar esquerdo |  | 1 | 0.75 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.12 | 0.12
Fundação (Rampa frontal)
|  | SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR9, SR10, SR11, SR12 |  | 12 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |  |  | 1.815 | 21.78
Fundação (Escada Externa)
|  |  |  | 3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |  |  | 1.815 | 5.445
5 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
502 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
96358 | Sinapi | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. | m² | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | P (m) | A (m2) | V (m3) | 14.835
|  | Parede Sótão |  | 1 |  |  | 2.3 | 6.45 | 14.835 |  | 14.835
13 |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
1303 |  | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
C009 |  | Piso em granito aplicado em calçadas ou pisos externos. (Degrau) | m² | Qnt | C (m) | L (m) | H (m) | P (m) | A (m2) | V (m3) | 9
Escada Externa
|  | Degrau |  | 13 | 1.2 | 0.3 |  |  |  |  | 4.68
|  | Patamar |  | 3 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 4.32