## COMPOSIÇÕES 2 (hidden)
Orçamento: Composição 2- TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES-
Órgão Cliente: IOPES |  |  | Órgão Gerente: IOPES |  |  | Data Base: março 2021
Composição 2 - Estrutura metalica para cobertura em telhas metalicas, exclusive as telhas. Fornecimento e montagem, c/ o sistema de trat. e pint | [6 empty] | Unidade: m²
Base: LABOR |  | Código Base: 200738 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AJUDANTE (LABOR) | H | '010101 | 0.020108 | 1 | 5.86 | 0 | 15.08 | - | 0.30323
AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO | H | 10260 | 0.2 | 1 | 5.41 | 0 | 13.92 | - | 2.784
MONTADOR DE ESTRUTURA | H | 10278 | 0.2 | 1 | 10.6 | 0 | 27.27 | - | 5.454
PINTOR | H | 10140 | 0.040216 | 1 | 6.94 | 0 | 17.85 | - | 0.71786
SubTotal: | [8 empty] | 9.2591
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Cantoneira de aco, com abas iguais, de: (2"x3/16") | kg | ET 25.05.0170 - SCO - 03/2021 | 1 | 1 | 6.49 | 0 | 6.49 | - | 6.49
Cantoneira de aco, com abas iguais, de: (1 1/2"x3/16") | kg | ET 25.05.0170 - SCO - 03/2021 | 4.62 | 1 | 6.75 | 0 | 6.75 | - | 31.185
Chapa de aco USI-SAC 350, de (2,44x6)m, com espessura de 1/2" | kg | ET 25.05.0170 - SCO - 03/2021 | 8.16 | 1 | 9.24 | 0 | 9.24 | - | 75.3984
Eletrodo com diametro de 5mm (3/16"), E-7018-6 G | kg | ET 25.05.0170 - SCO - 03/2021 | 0.059 | 1 | 38.8 | 0 | 38.8 | - | 2.2892
JATEAMENTO PADRÃO SA 2 1/2 | M² | 71096 | 0.10054 | 1 | 27.67 | 0 | 27.67 | - | 2.7818
PRIMER A BASE DE EPOXI | L | 38021 | 0.011059 | 1 | 59.08 | 0 | 59.08 | - | 0.65339
SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI | L | 37564 | 0.0020108 | 1 | 30.53 | 0 | 30.53 | - | 0.06139
TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO | L | 37509 | 0.018097 | 1 | 60.65 | 0 | 60.65 | - | 1.0976
TRINCHA 2" | UM | 38024 | 0.0080432 | 1 | 5.34 | 0 | 5.34 | - | 0.042951
SubTotal: | [8 empty] | 119.9998
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 128.33 | 9.2591
Materiais(B) |  |  |  | 119.9998
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 9.2591
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 9.2591
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 129.2589
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 129.2589
cumeeira Casa do serralheiro - 0,50x0,50m
cumeeira Grupo Pizzinato - 0,40x1,02m
cumeeira americana - 1,10x0,60m

## COMPOSIÇÕES 1 (hidden)
Orçamento: Composição 1- TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES-
Órgão Cliente: IOPES |  |  | Órgão Gerente: IOPES |  |  | Data Base: março 2021
Composição 1 - Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente, INCLUSO O IÇAMENTO | [6 empty] | Unidade: M²
Base: LABOR |  | Código Base: 090228 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AJUDANTE (LABOR) | H | 10101 | 0.232 | 1 | 5.86 | 0 | 15.08 | - | 3.4986
TELHADISTA (LABOR) | H | 10150 | 0.232 | 1 | 6.94 | 0 | 17.85 | - | 4.1412
SubTotal: | [8 empty] | 7.6398
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL (LABOR) | UND | 26610 | 4 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | - | 1.6
TELHA METALICA EM ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40 ESP. 0.50MM PRE-PINTADA NAS DUAS FACES - PERFILOR, ETERNIT, OU EQUIVALENTE (LABOR) | M² | 25843 | 1.05 |  | 79.78 |  | 79.78 |  | 83.769
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -(SINAPI) | AS | 93281 | 0.0009 |  | 21.42 |  | 21.42 |  | 0.019278
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV(SINAPI) | AS | 93282 | 0.0013 | 1 | 20.51 | 0 | 20.51 | - | 0.026663
SubTotal: | [8 empty] | 85.4149
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 128.33 | 7.6398
Materiais(B) |  |  |  | 85.4149
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 7.6398
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 7.6398
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 93.0547
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 93.0547

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|  | Obra: | Reforma e Ampliação EMCEF - PRAIA GRANDE
|  | Proprietário: | Prefeitura Municipal de Fundão
|  | Local: | Fundão , ES
|  | Data revisão | 2022-07-01
Orçamentista: |  | ANDRESSA RODRIGUES - ARQUITETA E URBANISTA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REFORMA E AMPLIAÇÃO EMCEF
Item | Serviços |  |  | Financeiro | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês
Incidência %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 1º mês: LICITAÇÃO/CONTRATO/ORDEM DE SERVIÇO; 1º mês: 0; 2º mês: 0 | #REF! | #REF!
[8 empty] | 80% | 20%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 0 | 1º mês: 0 | #REF! | #REF!
100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | 1º mês: 0 | #REF! | #REF!
100%
4 | ESTRUTURAS |  |  | 0 | 1º mês: 0; 2º mês: 0 | #REF! | #REF!
[8 empty] | 50% | 50%
5 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 0 | 2º mês: 0; 3º mês: 0 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 80% | 20%
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 0 | 3º mês: 0; 4º mês: 0 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 50% | 50%
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 | 5º mês: 0; 6º mês: 0 | #REF! | #REF!
[12 empty] | 50% | 50%
8 | VIDROS |  |  | 0 | 7º mês: 0 | #REF! | #REF!
100%
9 | COBERTURA |  |  | 0 | 2º mês: 0; 3º mês: 0 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 50% | 50%
10 | TETOS E FORROS |  |  | 0 | 3º mês: 0 | #REF! | #REF!
100%
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  | 0 | 5º mês: 0; 6º mês: 0 | #REF! | #REF!
[12 empty] | 50% | 50%
11 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  | 0 | 4º mês: 0; 5º mês: 0 | #REF! | #REF!
[11 empty] | 50% | 50%
12 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  | 0 | 3º mês: 0; 4º mês: 0 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 50% | 50%
13 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  | 0 | 6º mês: 0 | #REF! | #REF!
100%
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 3º mês: 0; 6º mês: 0 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 50% |  |  | 50%
15 | INSTALAÇÃO SPDA |  |  | 0 | 7º mês: 0 | #REF! | #REF!
100%
16 | LOGICA/INCENDIO |  |  | 0 | 5º mês: 0; 7º mês: 0 | #REF! | #REF!
[12 empty] | 50% |  | 50%
17 | PINTURA |  |  | 0 | 6º mês: 0; 7º mês: 0 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 80% | 20%
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  | 0 | 6º mês: 0; 7º mês: 0 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 50% | 50%
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS |  |  | 0 | 6º mês: 0; 7º mês: 0 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 50% | 50%
Total |  |  |  | 0
Valor parcial | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor acumulado | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Percentual parcial | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Percentual acumulado | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|  | Obra: |  | Reforma e Ampliação EMCEF - PRAIA GRANDE
|  | Proprietário: |  | Prefeitura Municipal de Fundão
|  | Local: |  | Fundão , ES
|  | Data planilha: |  | Agosto de 2021 - revisada em julho de 2022
|  | Recurso Financeiro: |  | PAES ( Pacto Pela Aprendizagem no Espirito Santo) - SEDU x Prefeitura Municipal de Fundão
Orçamentista: |  | ANDRESSA RODRIGUES - ARQUITETA E URBANISTA |  |  | Referencial: | DER EDIFICAÇÕES |  | SINAPI
[5 empty] | Bata base: | novembro /2021 |  | novembro 2021
[5 empty] | BDI ADOTADO: | 31.96% |  | 31.96% | TCES 329/2019
[5 empty] | Encargos: | 157.3%
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO
Item | Referencial | Código | Serviço |  |  | Un. | Físico | Unitário sem BDI | Unitário com BDI 31,96% | Financeiro
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DER | 010279 | #REF! |  |  | m² | 6
1.2 | DER | 010214 | #REF! |  |  | m² | 61.13
1.3 | DER | 010206 | Demolição de revestimento com azulejos |  |  | m² | 145.76
1.4 | DER | 010224 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões |  |  | m² | 27.49
1.5 | DER | 010209 | Demolição de alvenaria |  |  | m³ | 41.52
1.6 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO |  |  | m² | 101.81
1.7 | DER | 010225 | Retirada de bancada de pia |  |  | m² | 2.55
1.8 | DER | 010223 | Retirada de aparelhos sanitários |  |  | und | 12
1.9 | DER | 010292 | Retirada de alizar de madeira |  |  | m | 2
1.10 | DER | 010202 | Demolição de piso revestido com cerâmica |  |  | m² | 55.49
1.11 | DER | 010326 | Retirada de estrutura em madeira do telhado |  |  | m² | 826.56
1.12 | DER | 010255 | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras |  |  | m² | 826.56
1.13 | DER | 010240 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) |  |  | und | 136
1.14 | DER | composição de custos 05 | Remocao de pintura plastica, PVA e semelhantes |  |  | m² | 1035.36
1.15 | DER | 062202 | Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo comum |  |  | unid. | 4
1.16 | DER | 010219 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) |  |  | m³ | 4.95
1.17 | DER | 010201 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto |  |  | m² | 17.69
1.18 | DER | 010264 | Demolição de piso granilite |  |  | m² | 1.82
1.19 | DER | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  |  | m³ | 71.79
1.20 | DER | 010404 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm |  |  | und | 2
Subtotal | [9 empty] | 0
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | DER | 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  |  | m² | 8
2.2 | DER | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) |  |  | m | 137.14
2.3 | DER | 020701 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) |  |  | m² | 14.5
Subtotal | [9 empty] | 0
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | DER | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  |  | m³ | 32.32
3.2 | DER | 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  |  | m³ | 37.59
3.3 | DER | 030206 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) |  |  | m³ | 19.77
Subtotal | [9 empty] | 0
4 |  |  | ESTRUTURAS
Fundação
4.1 | DER | 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  |  | m³ | 1.08
4.2 | DER | 040235 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  |  | m³ | 8.27
4.3 | DER | 040238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) |  |  | m² | 57.82
4.4 | DER | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  |  | kg | 330.81
4.5 | DER | 040246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  |  | kg | 45.07
Super-estrutura
4.6 | DER | 040322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  |  | m³ | 4.23
4.7 | DER | 040328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  |  | kg | 263.17
4.8 | DER | 040333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  |  | kg | 100.98
4.9 | DER | 040337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) |  |  | m² | 61.09
4.10 | DER | 050501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm |  |  | m² | 26.84
Subtotal | [9 empty] | 0
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | DER | 50205 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza |  |  | m² | 19.44
5.2 | DER | 050301 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma |  |  | m | 90.33
5.3 | DER | 50606 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) |  |  | m² | 186.48
5.4 | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM, (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEI |  |  | m² | 12.67
Subtotal | [9 empty] | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.1 | DER | 060103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m |  |  | und | 8
6.2 | DER | 060108 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m |  |  | und | 9
6.3 | DER | 060102 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m |  |  | und | 3
6.4 | DER | 061303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  |  | und | 8
6.5 | DER | 061302 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m |  |  | und | 3
6.6 | DER | 061304 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m |  |  | und | 9
6.7 | DER | 060107 | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm |  |  | m | 2
Subtotal | [9 empty] | 0
7 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
7.1 | DER | 071105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento |  |  | m² | 76.33
7.2 | DER | 071701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |  |  | m² | 47.94
7.3 | DER | 071702 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro |  |  | m² | 8.55
7.4 | DER | 071104 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento |  |  | m² | 6.18
7.5 | DER | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  |  | m | 52.44
7.6 | DER | 071701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro , para o guiche da secretaria |  |  | m² | 2.99
7.7 | DER | COMPOSIÇÃO 07 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 |  |  | m² | 1.72
7.8 | DER | 071706 | Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca de referência SUVINIL |  |  | m² | 3.07
Subtotal | [9 empty] | 0
8 |  |  | VIDROS
8.1 | DER | 080102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  |  | m² | 62.25
Subtotal | [9 empty] | 0
9 |  |  | COBERTURA
9.1 | DER | 090102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas |  |  | m² | 526.07
9.2 | DER | composição 02 | Recolocação de estrutura de telhado |  |  | m² | 413.28
9.3 | DER | 090228 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente |  |  | m² | 939.35
9.4 | DER | COMPOSIÇÃO 01 | Cumeeira em aluminio com acabamento em verniz nas 2 faces, trapezoidal ou ondulada, medindo: (1265x600x0,8)mm, Alcoa ou similar. Fornecimento e colocacao. |  |  | m | 42.75
9.5 | DER | 040602 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 |  |  | m² | 41.83
Subtotal | [9 empty] | 0
10 |  |  | TETOS E FORROS
10.1 | DER | 110201 | Forro de gesso acabamento tipo liso |  |  | m² | 822.83
Subtotal | [9 empty] | 0
11 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
11.1 | DER | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  |  | m² | 1439.56
11.2 | DER | 120220 | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante |  |  | m² | 223.01
11.3 | DER | 120227 | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados |  |  | m | 75.92
11.4 | DER | 120201 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello |  |  | m² | 225.16
11.5 | DER | 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  |  | m² | 1439.56
11.6 | DER | 120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm |  |  | m² | 984.14
11.7 | DER | composição 06 | Pastilha cerâmica 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe |  |  | m² | 7.25
Subtotal | [9 empty] | 0
12 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
12.1 | DER | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm |  |  | m² | 131.93
12.2 | DER | 130231 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm |  |  | m² | 118.55
12.3 | DER | 190602 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos |  |  | m² | 830.6
12.4 | DER | composição 03 | Polimento de piso de alta resistencia existente |  |  | m² | 704.73
12.5 | DER | 130322 | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento |  |  | m | 303.9
12.6 | DER | 130323 | Soleira de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, executado com cimento e granitina grana N.1 |  |  | m | 10.7
Subtotal | [9 empty] | 0
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
13.1 | DER | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  |  | pt | 6
13.2 | DER | 140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) |  |  | pt | 1
13.3 | DER | 140704 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) |  |  | pt | 1
13.4 | DER | 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  |  | pt | 7
13.5 | DER | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  |  | pt | 11
13.6 | DER | 140707 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc |  |  | pt | 5
13.7 | DER | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia |  |  | m | 41.65
13.8 | DER | 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões |  |  | m | 1.84
13.9 | DER | 141413 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões |  |  | m | 28.3
13.10 | DER | 141104 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto |  |  | m | 1
13.11 | DER | 141101 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento |  |  | und | 7
Subtotal | [9 empty] | 0
14 |  |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
14.1 | DER | 170129 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios |  |  | und | 8
14.2 | DER | 170128 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira |  |  | und | 1
14.3 | DER | 170126 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal |  |  | und | 1
14.4 | DER | 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  |  | m² | 4.1
14.5 | DER | 170222 | Bancada e tanque para panelões em granito cinza andorinha, esp. 2cm, dim. 0.80x1.10m, base de concreto e apoio em alvenaria, frontão h=10cm, incl. válvula e sifão, exclusive torneira, conf. det. projeto |  |  | und | 1
14.6 | DER | 170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | 5
14.7 | DER | 170306 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. |  |  | und | 5
14.8 | DER | 170357 | Chuveiro com desviador flexivel e ducha manual, mod. 1975C ref. Deca ou equivalente |  |  | und | 1
14.9 | DER | 170315 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | 1
14.10 | DER | 170528 | Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia |  |  | und | 2
14.11 | DER | 170546 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC |  |  | und | 1
14.12 | DER | 142119 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) |  |  | und | 2
14.13 | DER | 141522 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") |  |  | und | 2
14.14 | DER | 170555 | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC |  |  | und | 1
14.15 | DER | 170530 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneir |  |  | und | 1
14.16 | DER | 170519 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | 1
14.17 | DER | 170321 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") |  |  | und | 3
14.18 | DER | 170324 | Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") |  |  | und | 3
14.19 | DER | 170329 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | 1
14.20 | DER | 170331 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou docol |  |  | und | 1
14.21 | DER | 171316 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | 1
14.22 | DER | 170122 | Recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em metal (engate, sifão, válvula), exclusive fornecimento do mesmo |  |  | und | 2
14.23 | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | und | 1
14.24 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UNI | 4
14.25 | DER | 170122 | Recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em metal (engate, sifão, válvula), exclusive fornecimento do mesmo |  |  | und | 2
14.26 | DER | 170349 | Canopla para válvula de descarga, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | 1
Subtotal | [9 empty] | 0
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.1 | DER | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  |  | pt | 79
15.2 | DER | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  | pt | 88
15.3 | DER | 151805 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  | und | 1
15.4 | DER | 151806 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  | und | 6
15.5 | DER | 151807 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  |  | und | 32
15.6 | DER | composição de custos 04 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões , fio isolado PVC de 2.5mm2 e caixa PVC 4x2" (1 und) |  |  | und | 28
15.7 | DER | 151807 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und) |  |  | und | 32
15.8 | DER | 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" |  |  | und | 88
15.9 | DER | 180204 | Interruptor de uma teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" |  |  | und | 28
15.10 | DER | 180702 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade |  |  | und | 32
15.11 | DER | 151130 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões |  |  | m | 62.94
15.12 | DER | 151405 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 |  |  | m | 112.52
15.13 | DER | 151406 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 |  |  | m | 56.52
15.14 | DER | 151407 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2 |  |  | m | 20.68
15.15 | DER | 151425 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 50 mm2 |  |  | m | 62.04
15.16 | DER | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | 6
15.17 | DER | 151302 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, |  |  | und | 24
15.18 | DER | 151307 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | 4
15.19 | DER | 151321 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | 1
15.20 | DER | 151323 | Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | 1
15.21 | DER | 151310 | Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | 1
15.22 | DER | 151328 | Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | 1
15.23 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | und | 3
15.24 | DER | 151330 | Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | 1
15.25 | DER | COMPOSIÇÃO 08 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | und | 1
15.26 | DER | 150307 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento |  |  | und | 3
15.27 | DER | 180102 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V |  |  | und | 71
15.28 | DER | 180109 | Luminária para uma lâmpada fluorescente 40W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V |  |  | und | 8
15.29 | DER | 180809 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona |  |  | und | 1
15.30 | DER | 151705 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 34001 até 41000W - 220/127V |  |  | und | 1
15.31 | DER | 160106 | Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm |  |  | und | 4
Subtotal | [9 empty] | 0
16 |  |  | INSTALAÇÃO SPDA
16.1 | DER | 160303 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm |  |  | und | 14
16.2 | DER | 160305 | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto |  |  | m | 250.19
16.3 | DER | 160308 | Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2 |  |  | m | 178.63
16.4 | DER | 160309 | Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-2024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente |  |  | und | 58
16.5 | DER | 160319 | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente |  |  | und | 250
16.6 | DER | 160330 | Fixador ômega em latão ref. 733, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente |  |  | und | 20
16.7 | DER | 160310 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente |  |  | und | 14
Subtotal | [9 empty] | 0
17 |  |  | LOGICA/INCENDIO
17.1 | DER | 160115 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares |  |  | m | 29.28
17.2 | DER | 160120 | Tomada para telefone com conector RJ 11 |  |  | und | 2
17.3 | DER | 160604 | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente |  |  | und | 3
17.4 | DER | 160605 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente |  |  | und | 3
17.5 | DER | 160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto |  |  | und | 11
17.6 | DER | 160806 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5 |  |  | und | 18
17.7 | DER | 160807 | Conector RJ 45 macho |  |  | und | 18
17.8 | DER | 160808 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e |  |  | m | 111.62
17.9 | DER | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal |  |  | UND | 33
17.10 | DER | 151126 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões |  |  | m | 140.9
Subtotal | [9 empty] | 0
18 |  |  | PINTURA
18.1 | DER | 190302 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos |  |  | m² | 115.7
18.2 | DER | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos |  |  | m² | 1623.6
18.3 | DER | 190105 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos |  |  | m² | 223.25
18.4 | DER | 190103 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  |  | m² | 822.83
18.5 | DER | 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal |  |  | m² | 111.42
Subtotal | [9 empty] | 0
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
19.1 | DER | 200202 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m | 72.64
19.2 | DER | 071107 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento |  |  | m² | 14
19.3 | DER | 200209 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa |  |  | m² | 81.93
19.4 | DER | 200401 | Limpeza geral da obra |  |  | m² | 875.84
19.5 | DER | 200124 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia |  |  | m | 54.34
19.6 | DER | 200576 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  |  | und | 1
19.7 | DER | 190109 | Pintura de letra em parede dim. 20x30cm com tinta látex acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  |  | und | 16
19.8 | DER | 200206 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm |  |  | m² | 211.77
19.9 | DER | 200253 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro |  |  | m² | 13.38
Subtotal | [9 empty] | 0
20 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
20.1 | DER | 210114 | Quadro pincel novo, completo, de laminado melamínico alta pressão, "LOUSA" quadriculado, cor branco brilhante, linha Lousas, padrão F608 Brancoline, esp. 1mm, incl. requadro madeira 2.5 x 5.0 cm e porta pincel, dim. 3.95 x 1.29 m |  |  | und | 6
Subtotal | [9 empty] | 0
Total | [9 empty] | 0