## COMPOSIÇÕES 8 (hidden)
Orçamento: Composição 8- TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER NOV/2021(LS=157,27; BDI=0%)
Órgão Cliente: DER ES |  |  | Órgão Gerente: DER ES |  |  | Data Base: novembro 2021
Composição 8 -DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | Unidade: UNID
Base: LABOR |  | Código Base: 151339 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AJUDANTE (LABOR) | H | 10101 | 0.9 | 1 | 6.27 | 0 | 16.13 | - | 14.517
ELETRICISTA (LABOR) | H | 10115 | 0.9 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 17.208
SubTotal: | [8 empty] | 31.725
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UNI | 00002374 - SINAPI INSUMO | 1 |  | 376.82 |  | 376.82 |  | 376.82
SubTotal: | [8 empty] | 376.82
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 31.725
Materiais(B) |  |  |  | 376.82
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 31.725
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 31.725
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 408.545
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 408.55

## COMPOSIÇÕES 7 (hidden)
Orçamento: Composição 7- TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER NOV/2021(LS=157,27; BDI=0%)
Órgão Cliente: DER ES |  |  | Órgão Gerente: DER ES |  |  | Data Base: novembro 2021
Composição 7 -PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 | [6 empty] | Unidade: m²
Base: LABOR |  | Código Base: 071106 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
SERVENTE (LABOR) | H | 1014 | 3.06 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 42.993
PEDREIRO (LABOR) | H | 10139 | 3 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 57.36
SubTotal: | [8 empty] | 100.353
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 | UNI | 00004911 - SINAPI INSUMO | 1 |  | 521.36 |  | 521.36 |  | 521.36
AREIA LAVADA MEDIA | M³ | 20503 | 0.007174 | 1 | 90 | 0 | 90 | - | 0.64566
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III ( | KG | 20505 | 0.4914 | 1 | 0.78 | 0 | 0.78 | - | 0.38329
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR | KG | 20508 | 2.0466 | 1 | 0.46 |  | 0.46 |  | 0.94144
SubTotal: | [8 empty] | 523.3304
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 100.353
Materiais(B) |  |  |  | 523.3304
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 100.353
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 100.353
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 623.6834
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 623.68

## COMPOSIÇÕES 6 (hidden)
Orçamento: Composição 6- TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER NOV/2021(LS=157,27; BDI=0%)
Órgão Cliente: DER ES |  |  | Órgão Gerente: DER ES |  |  | Data Base: novembro 2021
Composição 6 -Pastilha cerâmica 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | [6 empty] | Unidade: m²
Base: LABOR |  | Código Base: 090103 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
SERVENTE (LABOR) | H | 10146 | 0.75 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 10.5375
PASTILHEIRO (LABOR) | H | 10138 | 0.75 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 14.34
SubTotal: | [8 empty] | 24.8775
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
ARGAMASSA FINA PRE FABRICADA P/ ASSENT E REJUNTE DE PASTILHAS (LABOR | KG | 20572 | 6 |  | 3.39 |  | 3.39 |  | 20.34
REJUNTE PRE-FABRICADA (LABOR) | KG | 20588 | 0.5 | 1 | 6.22 | 0 | 6.22 | - | 3.11
MEDIA DAS PASTILHAS COLORIDAS | M² | PREÇO MERCADO | 1.1 | 1 | 136.2667 | 0 | 136.2667 | - | 149.8933
0
SubTotal: | [8 empty] | 173.3433
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 24.8775
Materiais(B) |  |  |  | 173.3433
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 24.8775
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 24.8775
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 198.2208
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 198.22

## COMPOSIÇÕES 5 (hidden)
Orçamento: Composição 5- TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER
Órgão Cliente: DER - ES |  |  | Órgão Gerente: DER - ES |  |  | Data Base: NOVEMBRO 2021
Composição 5- -Remocao de pintura plastica, PVA e semelhantes | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: 010218 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
SERVENTE | H | 10146 | 0.5 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 7.025
SubTotal: | [8 empty] | 7.025
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 | unid | 38013 | 1 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 0.83
SubTotal: | [8 empty] | 0.83
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 7.025
Materiais(B) |  |  |  | 0.83
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 7.025
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 7.025
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 7.855
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 7.86

## COMPOSIÇÕES 4 (hidden)
Orçamento: Composição 4- TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER
Órgão Cliente: DER ES |  |  | Órgão Gerente: DER ES |  |  | Data Base: NOVEMBRO 2021
Composição 4 -Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões , fio isolado PVC de 2.5mm2 e caixa estampada 4x2" (1 und) | [6 empty] | Unidade: UND
Base: LABOR |  | Código Base: 151809 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 2
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AJUDANTE | H | 10101 | 3.05 | 1 | 6.27 | 0 | 16.13 | - | 49.1965
ELETRECISTA | H | 10115 | 3.05 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 58.316
SubTotal: | [8 empty] | 107.5125
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" | UNID | 48516 | 2 |  | 0.63 |  | 0.63 |  | 1.26
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" | UNID | 48502 | 2 |  | 1.12 |  | 1.12 |  | 2.24
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º | M | 43005 | 12 |  | 2.72 |  | 2.72 |  | 32.64
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE | UNID | 45104 | 1 |  | 3.32 |  | 3.32 |  | 3.32
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 42502 | 3.63 |  | 5.06 |  | 5.06 |  | 18.3678
SubTotal: | [8 empty] | 57.8278
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 107.5125
Materiais(B) |  |  |  | 57.8278
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 107.5125
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 107.5125
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 165.3403
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 165.34

## COMPOSIÇÃO 03 (hidden)
Orçamento: Composição 3- TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER
Órgão Cliente: DER ES |  |  | Órgão Gerente: DER ES |  |  | Data Base: NOVEMBRO 2021
Composição 3 -Polimento de piso de alta resistencia | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: 130231 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
SERVENTE | H | 10146 | 2.08 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 29.224
SubTotal: | [8 empty] | 29.224
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI | H | 950101 | 1.43 |  | 3.18 |  | 3.18 |  | 4.5474
TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM | H | 78735 | 0.26 |  | 25.88 |  | 25.88 |  | 6.7288
SubTotal: | [8 empty] | 11.2762
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 29.224
Materiais(B) |  |  |  | 11.2762
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 29.224
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 29.224
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 40.5002
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 40.5

## COMPOSIÇÃO 02 (hidden)
Orçamento: Composição 2- TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER
Órgão Cliente: DER ES |  |  | Órgão Gerente: DER ES |  |  | Data Base: NOVEMBRO 2021
Composição 2 -RECOLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TELHADO | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: 090102 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 4
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
TELHADISTA | H | 10111 | 0.5828 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 11.1431
AJUDANTE | H | 10101 | 0.7328 |  | 6.27 |  | 16.13 |  | 11.8201
SubTotal: | [8 empty] | 22.9632
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS | KG | 26560 | 0.1166 |  | 20.53 |  | 20.53 |  | 2.3938
SubTotal: | [8 empty] | 2.3938
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.3% | 22.9632
Materiais(B) |  |  |  | 2.3938
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 22.9632
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 22.9632
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 25.357
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 25.36

## COMPOSIÇÃO 1 (hidden)
Orçamento: Composição 1- TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER
Órgão Cliente: DER-ES |  |  | Órgão Gerente: DER ES |  |  | Data Base: NOVEMBRO 2021
Composição 1 - Cumeeira em aluminio, trapezoidal, com acabamento em verniz em ambas as faces, medindo: (1265x2x300x0,8)mm, Alcoa ou similar | [6 empty] | Unidade: m
Base: LABOR |  | Código Base: 090219 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
TELHADISTA | H | 10150 | 0.232 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 4.4358
SubTotal: | [8 empty] | 4.4358
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Cumeeira em aluminio, trapezoidal, com acabamento em verniz em ambas as faces, medindo: (1265x2x300x0,8)mm, Alcoa ou similar | UNID | media preço mercado | 1 |  | 69.2333 |  | 69.2333 |  | 69.2333
SubTotal: | [8 empty] | 69.2333
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 4.4358
Materiais(B) |  |  |  | 69.2333
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 4.4358
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 4.4358
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 73.6692
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 73.67

## COMPOSIÇÕES 2 (hidden)
Orçamento: Composição 2- TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES-
Órgão Cliente: IOPES |  |  | Órgão Gerente: IOPES |  |  | Data Base: março 2021
Composição 2 - Estrutura metalica para cobertura em telhas metalicas, exclusive as telhas. Fornecimento e montagem, c/ o sistema de trat. e pint | [6 empty] | Unidade: m²
Base: LABOR |  | Código Base: 200738 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AJUDANTE (LABOR) | H | '010101 | 0.020108 | 1 | 5.86 | 0 | 15.08 | - | 0.30323
AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO | H | 10260 | 0.2 | 1 | 5.41 | 0 | 13.92 | - | 2.784
MONTADOR DE ESTRUTURA | H | 10278 | 0.2 | 1 | 10.6 | 0 | 27.27 | - | 5.454
PINTOR | H | 10140 | 0.040216 | 1 | 6.94 | 0 | 17.85 | - | 0.71786
SubTotal: | [8 empty] | 9.2591
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Cantoneira de aco, com abas iguais, de: (2"x3/16") | kg | ET 25.05.0170 - SCO - 03/2021 | 1 | 1 | 6.49 | 0 | 6.49 | - | 6.49
Cantoneira de aco, com abas iguais, de: (1 1/2"x3/16") | kg | ET 25.05.0170 - SCO - 03/2021 | 4.62 | 1 | 6.75 | 0 | 6.75 | - | 31.185
Chapa de aco USI-SAC 350, de (2,44x6)m, com espessura de 1/2" | kg | ET 25.05.0170 - SCO - 03/2021 | 8.16 | 1 | 9.24 | 0 | 9.24 | - | 75.3984
Eletrodo com diametro de 5mm (3/16"), E-7018-6 G | kg | ET 25.05.0170 - SCO - 03/2021 | 0.059 | 1 | 38.8 | 0 | 38.8 | - | 2.2892
JATEAMENTO PADRÃO SA 2 1/2 | M² | 71096 | 0.10054 | 1 | 27.67 | 0 | 27.67 | - | 2.7818
PRIMER A BASE DE EPOXI | L | 38021 | 0.011059 | 1 | 59.08 | 0 | 59.08 | - | 0.65339
SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI | L | 37564 | 0.0020108 | 1 | 30.53 | 0 | 30.53 | - | 0.06139
TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO | L | 37509 | 0.018097 | 1 | 60.65 | 0 | 60.65 | - | 1.0976
TRINCHA 2" | UM | 38024 | 0.0080432 | 1 | 5.34 | 0 | 5.34 | - | 0.042951
SubTotal: | [8 empty] | 119.9998
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 128.33 | 9.2591
Materiais(B) |  |  |  | 119.9998
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 9.2591
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 9.2591
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 129.2589
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 129.26
cumeeira Casa do serralheiro - 0,50x0,50m
cumeeira Grupo Pizzinato - 0,40x1,02m
cumeeira americana - 1,10x0,60m

## COMPOSIÇÕES 1 (hidden)
Orçamento: Composição 1- TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES-
Órgão Cliente: IOPES |  |  | Órgão Gerente: IOPES |  |  | Data Base: março 2021
Composição 1 - Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente, INCLUSO O IÇAMENTO | [6 empty] | Unidade: M²
Base: LABOR |  | Código Base: 090228 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AJUDANTE (LABOR) | H | 10101 | 0.232 | 1 | 5.86 | 0 | 15.08 | - | 3.4986
TELHADISTA (LABOR) | H | 10150 | 0.232 | 1 | 6.94 | 0 | 17.85 | - | 4.1412
SubTotal: | [8 empty] | 7.6398
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL (LABOR) | UND | 26610 | 4 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | - | 1.6
TELHA METALICA EM ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40 ESP. 0.50MM PRE-PINTADA NAS DUAS FACES - PERFILOR, ETERNIT, OU EQUIVALENTE (LABOR) | M² | 25843 | 1.05 |  | 79.78 |  | 79.78 |  | 83.769
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -(SINAPI) | AS | 93281 | 0.0009 |  | 21.42 |  | 21.42 |  | 0.019278
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV(SINAPI) | AS | 93282 | 0.0013 | 1 | 20.51 | 0 | 20.51 | - | 0.026663
SubTotal: | [8 empty] | 85.4149
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 128.33 | 7.6398
Materiais(B) |  |  |  | 85.4149
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 7.6398
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 7.6398
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 93.0547
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 93.05

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOGO DA EMPRESA |  | NOME E DADOS DA EMPRESA
|  | Obra: |  | Construção de sala de Professores e Pintura Geral em predio educacional CMEI ANODINA SCARTUN NUNES
|  | Proprietário: |  | Prefeitura Municipal de Fundão
|  | Local: |  | PRAIA GRANDE, FUNDÃO , ES
|  | Data planilha: |  | 2022-08-01
|  | Recurso Financeiro: |  | FNDE/SALARIO EDUCAÇÃO
Orçamentista: |  |  |  |  | Referencial: | DER EDIFICAÇÕES |  | SINAPI
[5 empty] | Bata base: | junho/2022 |  | junho/2022
[5 empty] | BDI ADOTADO: | 34.53% |  | 34.53% | TCES 329/2019
[5 empty] | Encargos: | 157.3%
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO
Item | Referencial | Código | Serviço |  |  | Un. | Físico | Unitário sem BDI | Unitário com BDI 34,53% | Financeiro
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DER | 010215 | Retirada de esquadrias metálicas |  |  | m² | 2.2
1.2 | DER | 010206 | Demolição de revestimento com azulejos |  |  | m² | 11.18
1.3 | DER | 010209 | Demolição de alvenaria |  |  | m³ | 0.21
1.4 | DER | 010246 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta |  |  | m² | 691.63
1.5 | DER | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  |  | m³ | 0.63
1.6 | DER | 020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) |  |  | m | 16
Subtotal
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | DER | 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  |  | m² | 8
2.2 | DER | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) |  |  | m | 46.1
2.3 | DER | 020701 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) |  |  | m² | 14.5
Subtotal
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | DER | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  |  | m³ | 19.1
3.2 | DER | 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  |  | m³ | 37.59
3.3 | DER | 030206 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) |  |  | m³ | 4.92
Subtotal
4 |  |  | ESTRUTURAS
Fundação
4.1 | DER | 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  |  | m³ | 0.62
4.2 | DER | 040235 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  |  | m³ | 5.23
4.3 | DER | 040238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) |  |  | m² | 38.99
4.4 | DER | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  |  | kg | 234.1
4.5 | DER | 040246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  |  | kg | 32.73
Super-estrutura
4.6 | DER | 040322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  |  | m³ | 2.31
4.7 | DER | 040328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  |  | kg | 155.01
4.8 | DER | 040333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  |  | kg | 40.69
4.9 | DER | 040337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) |  |  | m² | 44.99
4.10 | DER | 040602 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 |  |  | m² | 2.5
Subtotal
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | DER | 090403 | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest. |  |  | m | 10.6
5.2 | DER | 050301 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma |  |  | m | 11.4
5.3 | DER | 50606 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) |  |  | m² | 51.97
Subtotal
6 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.1 | DER | 060103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m |  |  | und | 3
6.2 | DER | 061303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  |  | und | 3
Subtotal
7 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
7.1 | DER | 071105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento |  |  | m² | 4.06
7.2 | DER | COMPOSIÇÃO 01 | Recolocação de Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, |  |  | m² | 2.2
7.3 | DER | 071702 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro |  |  | m² | 0.64
7.4 | DER | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  |  | m | 3.6
Subtotal
8 |  |  | VIDROS
8.1 | DER | 080102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  |  | m² | 2.84
Subtotal
9 |  |  | COBERTURA
9.1 | DER | 090102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas |  |  | m² | 35.05
9.2 | DER | 090302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm |  |  | m | 10.3
9.3 | SINAPI | 101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO |  |  | m | 10.6
9.4 | DER | 090202 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação |  |  | m² | 35.05
Subtotal
10 |  |  | TETOS E FORROS
10.1 | DER | 110210 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado |  |  | m² | 24.62
Subtotal
11 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
11.1 | DER | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  |  | m² | 134.14
11.2 | DER | composição 02 | Cerâmica 10 x 10 cm nas cores azul royal ou similar, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante, INCLUSIVE REJUNTE 3MM |  |  | m² | 20.15
11.3 | DER | 120201 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello |  |  | m² | 9.6
11.4 | DER | 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  |  | m² | 134.14
11.5 | DER | 120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm |  |  | m² | 104.39
Subtotal
12 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
12.1 | DER | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm |  |  | m² | 24.62
12.2 | DER | 130231 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm |  |  | m² | 24.62
12.3 | DER | 190602 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos |  |  | m² | 24.62
12.4 | DER | 130322 | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento |  |  | m | 26
12.5 | DER | 130323 | Soleira de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, executado com cimento e granitina grana N.1 |  |  | m | 2.4
Subtotal
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
13.1 | DER | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  |  | pt | 3
13.2 | DER | 140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) |  |  | pt | 1
13.3 | DER | 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  |  | pt | 1
13.4 | DER | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  |  | pt | 2
13.5 | DER | 140707 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc |  |  | pt | 1
13.6 | DER | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia |  |  | m | 8.43
13.7 | DER | 141411 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões |  |  | m | 3.09
13.8 | DER | 141104 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto |  |  | m | 1
13.9 | DER | 141101 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento |  |  | und | 1
13.10 | DER | 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões |  |  | m | 20.6
Subtotal
14 |  |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
14.1 | DER | 170129 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios |  |  | und | 1
14.2 | DER | 170130 | Lavatório de louça branca com coluna, Ravena L91 + C9 inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira |  |  | und | 1
14.3 | DER | 170519 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | 1
14.4 | DER | 170603 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm |  |  | und | 2
14.5 | DER | 170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | 1
14.6 | DER | 170315 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | 1
14.7 | DER | 170547 | Reservatório de polietileno de 310l, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm p/ apoio, exclusive flange e torneira de bóia |  |  | und | 1
14.8 | DER | 142119 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) |  |  | und | 1
14.9 | DER | 141522 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") |  |  | und | 1
14.10 | DER | 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  |  | m2 | 0.72
14.11 | DER | 170530 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira |  |  | und | 1
14.12 | DER | 170321 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") |  |  | und | 2
14.13 | DER | 170322 | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") |  |  | und | 1
14.14 | DER | 170330 | Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | 1
14.15 | DER | 210210 | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm |  |  | m2 | 6.06
Subtotal
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.1 | DER | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  |  | pt | 5
15.2 | DER | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  | pt | 4
15.3 | DER | 151806 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  | und | 1
15.4 | DER | 151807 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  |  | und | 2
15.5 | DER | 151815 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) |  |  | und | 3
15.6 | DER | 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" |  |  | und | 4
15.7 | DER | 180207 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" |  |  | und | 3
15.8 | DER | 180702 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade |  |  | und | 2
15.9 | DER | 151130 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões |  |  | m | 24.38
15.10 | DER | 151405 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 |  |  | m | 97.52
15.11 | DER | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | 1
15.12 | DER | 151302 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, |  |  | und | 1
15.13 | DER | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | 1
15.14 | DER | 151321 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | 1
15.15 | DER | 151322 | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | 1
15.16 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | und | 3
15.17 | DER | 150306 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento |  |  | und | 1
15.18 | DER | 180102 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V |  |  | und | 4
15.19 | DER | 180109 | Luminária para uma lâmpada fluorescente 40W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V |  |  | und | 1
15.20 | DER | 160311 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m |  |  | und | 1
Subtotal | [10 empty] | 0
17 |  |  | INCENDIO
17.1 | DER | 160604 | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente |  |  | und | 1
17.2 | DER | 160605 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente |  |  | und | 1
17.3 | DER | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal |  |  | UND | 2
Subtotal
18 |  |  | PINTURA
18.1 | DER | 190302 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos |  |  | m² | 11.58
18.2 | DER | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos |  |  | m² | 630.63
18.3 | DER | 190105 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos |  |  | m² | 165.39
18.4 | DER | 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal |  |  | m² | 4.06
Subtotal
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
Construção de calçada
19.1 | DER | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  |  | m³ | 5.1
19.2 | DER | 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  |  | m³ | 0.11
19.3 | DER | 050503 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm |  |  | m² | 4.44
19.4 | DER | 030209 | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento |  |  | m3 | 0.42
19.5 | DER | 130112 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm |  |  | m2 | 4.16
19.6 | DER | 130209 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm |  |  | m2 | 6.42
Subtotal
Total

## MEMORIAL DE CÁLCULO
LOGO DA EMPRESA |  | NOME E DADOS DA EMPRESA
|  | Obra: |  | Construção de sala de Professores e Pintura Geral em predio educacional CMEI ANODINA SCARTUN NUNES
|  | Proprietário: |  | Prefeitura Municipal de Fundão
|  | Local: |  | PRAIA GRANDE, FUNDÃO , ES
Data revisão
Orçamentista:
MEMORIA DE CALCULO
Item | Referencial | Código | Serviço |  | Un. | Físico | Cálculos
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DER | 010215 | Retirada de esquadrias metálicas |  | m² | 2.2
|  |  | sala secretaria |  |  | 2.2 | 2,0*1,10
1.2 | DER | 10214 | Demolição de revestimento com azulejos |  | m² | 11.18
|  |  | fachada lateral e frontal da secretaria |  |  | 11.18 | 1,3*4,8+3,80*1,30
1.3 | DER | 010209 | Demolição de alvenaria |  | m³ | 0.21
|  |  | parede da sala secretaria para abertura de porta acesso a sala professores |  |  | 0.21 | (0,5*2,1+0,3*1,1)*0,15
1.4 | DER | 010246 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta |  | m² | 691.63
|  |  | sala de aula 05 |  |  | 65.46 | (6,35*2+6*2)*2,65
|  |  | sala de aula 04 |  |  | 69.06 | (7,03*2+6*2)*2,65
|  |  | sala de aula 03 |  |  | 69.32 | (7,08*2+6*2)*2,65
|  |  | sala de aula 02 |  |  | 65.46 | (5*2+7,35*2)*2,65
|  |  | sala de aula 01 |  |  | 67.84 | (6,9*2+5,9*2)*2,65
|  |  | sala secretaria |  |  | 66.78 | (4*2+3,5*4+1,6*2)*2,65
|  |  | fachadas |  |  | 148.53 | (6,2+39,9+6,15+3,8)*2,65
|  |  | Circulação |  |  | 139.18 | (13,58+4*2+7,18+1,35+5,2+0,45+5,9+2,24+3,37+5,25)*2,65
1.5 | DER | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  | m³ | 0.63
|  |  | Demolição de alvenaria |  |  | 0.27 | 0,21*1,30(empolamento)
|  |  | Demolição de revestimento com azulejos |  |  | 0.36 | 11,18*0,025*1,3(empolamento)
1.6 | DER | 020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) |  | m | 16
|  |  | o tapume sera colocado nas duas laterais da construção da sala dos professores |  |  | 16 | 8,0+8,0
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | DER | 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  | m² | 8
|  |  | Placa padrão |  |  | 8 | 4,00*2,00
2.2 | DER | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) |  | m | 46.1
|  |  | Externo |  |  | 46.1 | 39,9+6,2
2.3 | DER | 020701 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) |  | m² | 14.5
|  |  | Barracão padrão |  |  | 14.5 | 2,9*5
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | DER | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  | m³ | 19.1
|  |  | sapatas |  |  | 17.64 | 7*1,2*1,2*1,5+2*0,7*1,2*1,5
|  |  | vigas de fundação |  |  | 1.46 | (5,65*2+4,95*3+1,7)*0,15*0,35
3.2 | DER | 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  | m³ | 37.59
[6 empty] | 37.59 | 54,29-1,9-14,8
3.3 | DER | 030206 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) |  | m³ | 4.92
|  |  | ssala professores, banheiro e material didatico |  |  | 4.92 | (16,97+5,1+2,55)*0,2
4 |  |  | ESTRUTURAS
Fundação
4.1 | DER | 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 0.62
|  |  | sapatas |  |  | 0.41 | 7*1*1*0,05+2*0,6*1*0,05
|  |  | vigas de fundação |  |  | 0.21 | (5,65*2+4,95*3+1,7)*0,15*0,05
4.2 | DER | 040235 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 5.23
|  |  | sapatas, pilaretis e vigas fundação |  |  | 5.23 | 7*1*1*0,45+2*0,6*1*0,45+(5,65*2+4,95*3+1,7)*0,15*0,3+0,12*0,3*0,9*9
4.3 | DER | 040238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) |  | m² | 38.99
|  |  | sapatas, pilaretis e vigas fundação |  |  | 38.99 | 0,45*1*4*7+0,45*0,6*2*2+1*0,45*2*2+(5,65*2+4,95*3+1,7)*0,3*2+0,12*2*0,9*9+0,3*0,9*2*9
4.4 | DER | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | kg | 234.1
|  |  | sapatas |  |  | 157.1 | (0,624*1,66*2*9)*7+(9*0,624*1,26+6*0,624*1,66)*2
|  |  | pilaretis |  |  | 54.14 | (4*0,624*2,41)*7+(4*0,624*2,41)*2
|  |  | vigas de fundação |  |  | 77 | 2*0,624*6,1*2+2*0,624*2,45*2+3*2*0,624*5,4*2+2*0,624*6,1*2
4.5 | DER | 040246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  | kg | 32.73
|  |  | vigas de fundação e pilaretis |  |  | 32.73 | 13*0,148*0,69*7+13*0,148*0,69*2+38*0,148*0,75+13*0,148*0,75+3*33*0,148*0,75+38*0,145*0,75
Super-estrutura
4.6 | DER | 040322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 2.31
|  |  | pilares e vigas |  |  | 2.31 | (3,02*0,12*0,3*9)+(5,65*0,15*0,3*2)+(4,95*0,15*0,3*3)+(1,7*0,15*0,3*2)
4.7 | DER | 040328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | kg | 155.01
|  |  | pilares e vigas |  |  | 155.01 | 2*0,624*6,1*2+2*2*0,624*2,45*2+3*2*0,624*5,4*2+2*0,624*6,1*2+4*0,624*3,02*9+8*0,248*2,04 | 4.09
4.8 | DER | 040333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  | kg | 40.69
|  |  | pilares vigas e laje |  |  | 40.69 | 20*0,148*0,69*9+38*0,148*0,75+13*0,148*0,75*2+3*33*0,148*0,75+38*0,148*0,75
4.9 | DER | 040337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) |  | m² | 44.99
|  |  | pilares e vigas |  |  | 44.99 | 0,12*3,02*2*9+0,3*3,02*2*9+(5,65*0,15+5,65*0,3*2)*2+(4,95*0,15+4,95*0,3*2)*3+(1,7*0,15+1,7*0,3*2)*2
4.10 | DER | 040602 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 |  | m² | 2.5
|  |  | laje de apoio do reservatório de agua |  |  | 2.5 | 1,25*2,0
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | DER | 090403 | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest. |  | m | 10.6
|  |  | coberturaa sala professores |  |  | 10.6 | 4,95+5,65
5.2 | DER | 050301 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma |  | m | 11.4
JANELAS/BASCULAS
|  |  | sala professores |  |  | 4.4 | 2,2*2
|  |  | banheiro |  |  | 1.6 | 0,8*2
|  |  | material didatico |  |  | 2.4 | 1,2*2
PORTAS
|  |  | sala professores |  |  | 1 | 1
|  |  | banheiro |  |  | 1 | 1
|  |  | material didatico |  |  | 1 | 1
5.3 | DER | 50606 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) |  | m² | 51.97
|  |  | sala professores, banheiro, material didatico |  |  | 51.97 | 4,65*2,42*2+5,65*2,42*2+1,7*2,42-2*1
6 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.1 | DER | 060103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m |  | und | 3
|  |  | sala professores, banheiro , material didatico |  |  | 3 | projeto arquitetonico
6.2 | DER | 061303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  | und | 3
|  |  | sala professores, banheiro , material didatico |  |  | 3 | projeto arquitetonico
7 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
7.1 | DER | 071105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento |  | m² | 4.06
|  |  | sala professores |  |  | 2.86 | 2,2*1,3
|  |  | banheiro |  |  | 0.48 | 0,8*0,6
|  |  | materil didatico |  |  | 0.72 | 1,2*0,6
7.2 | DER | COMPOSIÇÃO 01 | Recolocação de Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, |  | m² | 2.2
|  |  | sala professores |  |  | 2.2 | 2*1,1
7.3 | DER | 071702 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro |  | m² | 0.64
|  |  | material didatico |  |  | 0.4 | 1*0,4
|  |  | banheiro |  |  | 0.24 | 0,6*0,4
7.4 | DER | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  | m | 3.6
|  |  | sala professores |  |  | 2 | 2
|  |  | banheiro |  |  | 0.6 | 0.6
|  |  | material didatico |  |  | 1 | 1
8 |  |  | VIDROS
8.1 | DER | 080102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  | m² | 2.84
|  |  | sala professores |  |  | 2.2 | 2*1,1
|  |  | material didatico |  |  | 0.4 | 1*0,4
|  |  | banheiro |  |  | 0.24 | 0,6*0,4
9 |  |  | COBERTURA
9.1 | DER | 090102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas |  | m² | 35.05
|  |  | salas professores |  |  | 35.05 | 5,89*5,95
9.2 | DER | 090302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm |  | m | 10.3 | 4,8+5,5
|  |  | TELHADO |  |  | 10.3
9.3 | SINAPI | 101966 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO |  | m | 10.6 | 4,95+5,65
|  |  | platibanda lateral e fundos da sala de professores |  |  | 10.6
9.4 | DER | 090202 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação |  | m² | 35.05
|  |  | salas professores |  |  | 35.05 | 5,89*5,95
10 |  |  | TETOS E FORROS
10.1 | DER | 110210 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado |  | m² | 24.62
|  |  | sala professores |  |  | 16.97 | projeto arquitetonico
|  |  | banheiro |  |  | 2.55 | projeto arquitetonico
|  |  | material didatico |  |  | 5.1 | projeto arquitetonico
11 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
11.1 | DER | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m² | 134.14
|  |  | faces internas e externas da parede |  |  | 134.14 | 2,6*(3,65*2+4,65*2)+2,6*(1,7*2+3*2)+(1,5*2+1,7*2)*2,6+2*1*2+(4,12-2)*5,65+2,92*5,65+(4,12+2,92)/2*4,95
11.2 | DER | composição 02 | Cerâmica 10 x 10 cm nas cores azul royal ou similar, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante, INCLUSIVE REJUNTE 3MM |  | m² | 20.15
|  |  | barra ceramica fachada frontal e lateral |  |  | 20.15 | (3,8+1,1+5,65+4,95)*1,3
11.3 | DER | 120201 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello |  | m² | 9.6
|  |  | banheiro |  |  | 9.6 | (1,7*2+1,5*2)*1,5
11.4 | DER | 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  | m² | 134.14
|  |  | chapisco |  |  | 134.14
11.5 | DER | 120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm |  | m² | 104.39 |  | 29.75
|  |  | area que não vai receber revestimento ceramico |  |  | 104.39 | 134,14-9,6-20,15
12 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
12.1 | DER | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm |  | m² | 24.62
|  |  | sala professores |  |  | 16.97 | projeto arquitetonico
|  |  | banheiro |  |  | 2.55 | projeto arquitetonico
|  |  | material didatico |  |  | 5.1 | projeto arquitetonico
12.2 | DER | 130231 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm |  | m² | 24.62
|  |  | sala professores |  |  | 16.97 | projeto arquitetonico
|  |  | banheiro |  |  | 2.55 | projeto arquitetonico
|  |  | material didatico |  |  | 5.1 | projeto arquitetonico
12.3 | DER | 190602 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos |  | m² | 24.62
|  |  | sala professores |  |  | 16.97 | projeto arquitetonico
|  |  | banheiro |  |  | 2.55 | projeto arquitetonico
|  |  | material didatico |  |  | 5.1 | projeto arquitetonico
12.4 | DER | 130322 | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento |  | m | 26
|  |  | sala professores |  |  | 16.6 | 4,65*2+3,65*2
|  |  | material didatico |  |  | 9.4 | 1,7*2+3*2
12.5 | DER | 130323 | Soleira de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, executado com cimento e granitina grana N.1 |  | m | 2.4
|  |  | sala professores |  |  | 0.8 | projeto arquitetonico
|  |  | banheiro |  |  | 0.8 | projeto arquitetonico
|  |  | material didatico |  |  | 0.8 | projeto arquitetonico
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
13.1 | DER | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  | pt | 3
|  |  | banheiro |  |  | 3 | lavatorio , duchinha, pia
13.2 | DER | 140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) |  | pt | 1
|  |  | banheiro |  |  | 1 | vaso com caixa de descarga acoplada
13.3 | DER | 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  | pt | 1
|  |  | banheiro |  |  | 1 | Vaso sanitário
13.4 | DER | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  | pt | 2
|  |  | banheiro |  |  | 2 | lavatorio e pia
13.5 | DER | 140707 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc |  | pt | 1
|  |  | banheiro |  |  | 1 | caixa sifonada
13.6 | DER | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia |  | m | 8.43
|  |  | ligação entre caixas de esgoto |  |  | 8.43 | 2,77+5,66
13.7 | DER | 141411 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões |  | m | 3.09
|  |  | cobertura |  |  | 3.09 | 0,4+2,69
13.8 | DER | 141104 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto |  | uni | 1
|  |  | pia |  |  | 1
13.9 | DER | 141101 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento |  | und | 1
|  |  | banheiro |  |  | 1
13.10 | DER | 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões |  | m | 20.6 | 18,0+2,60
20.6
14 |  |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
14.1 | DER | 170129 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios |  | und | 1
|  |  | banheiro |  |  | 1
14.2 | DER | 170130 | Lavatório de louça branca com coluna, Ravena L91 + C9 inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira |  | und | 1
|  |  | banheiro |  |  | 1
14.3 | DER | 170519 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 1
|  |  | banheiro |  |  | 1
14.4 | DER | 170603 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm |  | und | 2
|  |  | banheiro |  |  | 2
14.5 | DER | 170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 1
|  |  | banheiro |  |  | 1
14.6 | DER | 170315 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 1
|  |  | sala professores |  |  | 1
14.7 | DER | 170547 | Reservatório de polietileno de 310l, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm p/ apoio, exclusive flange e torneira de bóia |  | und | 1
|  |  | projeto hidro sanitario |  |  | 1
14.8 | DER | 142119 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) |  | und | 1
|  |  | projeto hidro sanitario |  |  | 1
14.9 | DER | 142119 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") |  | und | 1
|  |  | projeto hidro sanitario |  |  | 1
14.10 | DER | 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  | und | 0.72
|  |  | sala professores |  |  | 0.72 | 0,6*1,2
14.11 | DER | 170530 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira |  | und | 1
|  |  | sala professores |  |  | 1
14.12 | DER | 170321 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") |  | unid | 2
|  |  | 01 prara a tubulação de limpeza e 01 pra tubulação de alimentação |  |  | 2
14.13 | DER | 170322 | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") |  | unid | 1
|  |  | saida do reservatorio |  |  | 1
14.14 | DER | 170330 | Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | unid | 1
|  |  | banheiro |  |  | 1
14.15 | DER | 210210 | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm |  | m2 | 6.06 | 3*0,4*3+3*0,4*2,05
|  |  | material didatico |  |  | 6.06
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.1 | DER | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  | pt | 5
|  |  | sala professores |  |  | 3 | projeto eletrico
|  |  | banheiro |  |  | 1 | projeto eletrico
|  |  | material |  |  | 1 | projeto eletrico
15.2 | DER | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | pt | 4
|  |  | sala professores |  |  | 4 | projeto eletrico
15.3 | DER | 151806 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 1
|  |  | sala professores |  |  | 1 | projeto eletrico
15.4 | DER | 151807 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  | und | 2
|  |  | sala professores |  |  | 2
15.5 | DER | 151815 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) |  | und | 3
|  |  | sala professores |  |  | 1 | projeto eletrico
|  |  | banheiro |  |  | 1 | projeto eletrico
|  |  | material |  |  | 1 | projeto eletrico
15.6 | DER | 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 4
|  |  | projeto eletrico |  |  | 4
15.7 | DER | 180207 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" |  | und | 3
|  |  | projeto eletrico |  |  | 3
15.8 | DER | 180702 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade |  | und | 2
|  |  | sala professores |  |  | 2
15.9 | DER | 151130 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões |  | m | 24.38
|  |  | PADRÃO ATÉ QDFL |  |  | 24.38
15.10 | DER | 151405 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 |  | m | 97.52
|  |  | PADRÃO ATÉ QDFL |  |  | 97.52 | 24,38*4FIOS
15.11 | DER | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | unid | 1
|  |  | projeto eletrico |  |  | 1
15.12 | DER | 151302 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, |  | unid | 1
|  |  | projeto eletrico |  |  | 1
15.13 | #REF! | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | unid | 1
|  |  | projeto eletrico |  |  | 1
15.14 | #REF! | 151321 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | unid | 1
|  |  | projeto eletrico |  |  | 1
15.15 | #REF! | 151323 | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | unid | 1
|  |  | projeto eletrico |  |  | 1
15.16 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | und | 3
|  |  | projeto eletrico |  |  | 3
15.17 | #REF! | 150307 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento |  | und | 1
|  |  | projeto eletrico |  |  | 1
15.18 | DER | 180102 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V |  | und | 4
|  |  | projeto eletrico |  |  | 4
15.19 | DER | 180109 | Luminária para uma lâmpada fluorescente 40W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V |  | und | 1
|  |  | projeto eletrico |  |  | 1
15.20 | DER | 160311 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m |  | unid | 1
|  |  | projeto eletrico |  |  | 1
17 |  |  | INCENDIO
17.1 | DER | 160604 | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente |  | und | 1
|  |  | Circulação |  |  | 1
17.2 | DER | 160605 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente |  | und | 1
|  |  | Circulação |  |  | 1
17.3 | DER | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal |  |  | 2
|  |  | projeto eletrico |  |  | 2
18 |  |  | PINTURA
18.1 | DER | 190302 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos |  | m² | 11.58
|  |  | sala professores |  |  | 3.86 | 0,8*2,1*2+0,8*0,05*2+2,1*0,05*4
|  |  | material didatico |  |  | 3.86 | 0,8*2,1*2+0,8*0,05*2+2,1*0,05*4
|  |  | arquivo, secretaria |  |  | 3.86 | 0,8*2,1*2+0,8*0,05*2+2,1*0,05*4
18.2 | DER | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos |  | m² | 630.63
|  |  | salas professores, material didatico, fachada interna e externa |  |  | 104.39 | ver item 11.6
|  |  | emassamento forro de gesso |  |  | 526.24 | 691,63-165,39 - ver item 1.4 e 18.3
18.3 | DER | 190105 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos |  | m² | 165.39
|  |  | Salas 01,02,03,04,05, |  |  | 165.39 | (6,35*2+6*2)*1,3+(7,03*2+6*2)*1,3+(7,08*2+6*2)*1,3+(5*2+7,35*2)*1,3+(6,9*2+5,9*2)*1,3
18.4 | DER | 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal |  | m² | 4.06
|  |  | ver item 7.1 |  |  | 4.06
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
19.1 | DER | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  | m² | 0.33
|  |  | caixa da calçada |  |  | 0.33 | (5,55+4,95+5,75+5,15+0,4*2)*0,1*0,15
19.2 | DER | 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 0.11
|  |  | caixa da calçada |  |  | 0.11 | (5,55+4,95+5,75+5,15+0,4*2)*0,1*0,05
19.3 | DER | 050503 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm |  | m² | 4.44
|  |  | caixa da calçada |  |  | 4.44 | (5,55+4,95+5,75+5,15+0,4*2)*0,2
19.4 | DER | 030209 | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento |  | m3 | 0.42
|  |  | caixa da calçada |  |  | 0.42 | (0,4*5,35+5,05*0,4)*0,1
19.5 | DER | 130112 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm |  | m2 | 4.16
|  |  | caixa da calçada |  |  | 4.16 | (0,4*5,35+5,05*0,4)
19.6 | DER | 130209 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm |  | m2 | 6.42
|  |  | caixa da calçada |  |  | 6.42 | (0,6*5,75+4,95*0,6)

## CRONOGRAMA
LOGO DA EMPRESA |  | NOME E DADOS DA EMPRESA
|  | Obra: | Construção de sala de Professores e Pintura Geral em predio educacional CMEI ANODINA SCARTUN NUNES
|  | Proprietário: | Prefeitura Municipal de Fundão
|  | Local: | PRAIA GRANDE, FUNDÃO , ES
Data revisão
Orçamentista:
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Serviços |  |  | Financeiro | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês
Incidência %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | LICITAÇÃO/CONTRATO/ORDEM DE SERVIÇO |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
100%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
100%
4 | ESTRUTURAS |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 50% | 50%
5 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
100%
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
100%
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
[9 empty] | 50% | 50%
8 | VIDROS |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100%
9 | COBERTURA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
100%
10 | TETOS E FORROS |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
100%
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 80% | 20%
11 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
[9 empty] | 30% | 70%
12 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
100%
13 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100%
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
100%
15 | INCENDIO |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100%
16 | PINTURA |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 50% | 50%
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100%
Total |  |  |  | 0
Valor parcial | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Valor acumulado | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.01
Percentual parcial | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Percentual acumulado | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100%

## composicao 02
Orçamento: Composição 1- TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES
Órgão Cliente: DER |  |  | Órgão Gerente: DER |  |  | Data Base: junho 2022
Composição 2 - Cerâmica 10 x 10 cm nas cores azul royal ou similar, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante, INCLUSIVE REJUNTE 3MM | [6 empty] | Unidade: M²
Base: LABOR |  | Código Base: 071701 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 2
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
LADRILHISTA | H | 10128 | [5 empty] | - | 0
SERVENTE | H | 10150 | [5 empty] | - | 0
SubTotal: | [8 empty] | 0
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL | KG | 20509 | [5 empty] | - | 0
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I | KG | 20510 | [6 empty] | 0
CERAMICA 10X10 AZUL ROYAL | M2 | MEDIA MERCADO | [6 empty] | 0
SubTotal: | [8 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.3% | 0
Materiais(B) |  |  |  | 0
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 0
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 0
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 0
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 0
valor do m2
59.9
valor do m2
86.41

## composição 01
Orçamento: Composição 1- TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES
Órgão Cliente: DER |  |  | Órgão Gerente: DER |  |  | Data Base: junho 2022
Composição 1 - Recolocação de Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa | [6 empty] | Unidade: M²
Base: LABOR |  | Código Base: 071701 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 2
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
PEDREIRO | H | 10101 | [5 empty] | - | 0
SERVENTE | H | 10150 | [5 empty] | - | 0
SubTotal: | [8 empty] | 0
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA | M3 | 20503 | [5 empty] | - | 0
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 | KG | 20508 | [6 empty] | 0
SubTotal: | [8 empty] | 0
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.3% | 0
Materiais(B) |  |  |  | 0
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 0
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 0
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 0
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 0