## COMPOSIÇÃO 5 (hidden)
Orçamento: Composição 5- TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2023(LS=157,27; BDI=0%)
Órgão Cliente: DER -ES |  |  | Órgão Gerente: DER- ES |  |  | Data Base: 08/ 2023
Composição 5 -Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, iXclusive regularização e=3.0cm | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: 130231 |  | Fonte: DER ES |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
GRANITEIRO/MARMORISTA | H | 10124 | 1.4375 | 1 | 8.84 | 0 | 22.74 | - | 32.6887
SubTotal: | [8 empty] | 32.6887
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS | KG | 35504 | 16 |  | 0.82 |  | 0.82 |  | 13.12
MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO | H | 950101 | 1.4375 |  | 3.14 |  | 3.14 |  | 4.5137
JUNTA DE DILATACAO PLASTICA | M | 35114 | 2 |  | 1.71 |  | 1.71 |  | 3.42
SubTotal: | [8 empty] | 21.0538
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 32.6887
Materiais(B) |  |  |  | 21.0538
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 32.6887
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 32.6887
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 53.7425
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 53.74
Elaborada por :ANDRESSA RODRIGUES - ARQUITETA E URBANISTA - CAU/ES - A533815

## COMPOSIÇÃO 4 (hidden)
Orçamento: Composição 4- TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2023(LS=157,27; BDI=0%)
Órgão Cliente: DER -ES |  |  | Órgão Gerente: DER- ES |  |  | Data Base: 08/ 2023
Composição 4 -Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples | [6 empty] | Unidade:pt
Base: LABOR |  | Código Base: 151809 |  | Fonte: DER ES |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AJUDANTE | H | 10101 | 3.6485 | 1 | 7.46 | 0 | 19.19 | - | 70.0147
ELETRECISTA | H | 10115 | 3.6485 | 1 | 8.84 | 0 | 22.74 | - | 82.9669
SubTotal: | [8 empty] | 152.9816
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º | M | 43005 | 19.737 |  | 2.72 |  | 2.72 |  | 53.6846
SubTotal: | [8 empty] | 53.6846
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 152.9816
Materiais(B) |  |  |  | 53.6846
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 152.9816
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 152.9816
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 206.6662
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 206.67
Elaborada por :ANDRESSA RODRIGUES - ARQUITETA E URBANISTA - CAU/ES - A533815

## COMPOSIÇÕES 3 (hidden)
Orçamento: Composição 3- TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2023(LS=157,27; BDI=0%)
Órgão Cliente: DER -ES |  |  | Órgão Gerente: DER- ES |  |  | Data Base: 08/ 2023
Composição 3 -Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples | [6 empty] | Unidade: m
Base: LABOR |  | Código Base: 151809 |  | Fonte: DER ES |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AJUDANTE | H | 10101 | 3.05 | 1 | 7.46 | 0 | 19.19 | - | 58.5295
ELETRECISTA | H | 10115 | 3.05 | 1 | 8.84 | 0 | 22.74 | - | 69.357
SubTotal: | [8 empty] | 127.8865
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º | M | 43005 | 17.544 |  | 2.72 |  | 2.72 |  | 47.7197
SubTotal: | [8 empty] | 47.7197
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 127.8865
Materiais(B) |  |  |  | 47.7197
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 127.8865
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 127.8865
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 175.6062
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 175.61
Elaborada por :ANDRESSA RODRIGUES - ARQUITETA E URBANISTA - CAU/ES - A533815

## COMPOSIÇÃO 01 (hidden)
Orçamento: Composição 2- TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES-
Órgão Cliente: IOPES |  |  | Órgão Gerente: IOPES |  |  | Data Base: março 2021
Composição 1 -RECOLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TELHADO | [6 empty] | Unidade: m
Base: LABOR |  | Código Base: 090102 |  | Fonte: LABOR |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
TELHADISTA | H | 10111 | 0.5828 | 1 | 6.94 | 0 | 17.85 | - | 10.403
AJUDANTE | H | 10101 | 0.7328 |  | 5.86 |  | 15.08 |  | 11.0506
SubTotal: | [8 empty] | 21.4536
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS | KG | 26560 | 0.1166 |  | 9.58 |  | 9.58 |  | 1.117
SubTotal: | [8 empty] | 1.117
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 128.33 | 21.4536
Materiais(B) |  |  |  | 1.117
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 21.4536
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 21.4536
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 22.5706
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 22.57

## COMPOSIÇÕES 2 (hidden)
Orçamento: Composição 2- TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES-
Órgão Cliente: IOPES |  |  | Órgão Gerente: DER ES |  |  | Data Base: 08/2023
Composição 2-Ponto padrão de tomada para ar refrigerado | [6 empty] | Unidade: pt
Base: DER ES |  | Código Base: 151806 |  | Fonte: DER ES |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AJUDANTE (LABOR) | H | 10101 | 4.562 | 1 | 7.46 | 0 | 19.19 | - | 87.5448
ELETRECISTA | H | 10140 | 4.562 | 1 | 8.84 | 0 | 22.74 | - | 103.7399
SubTotal: | [8 empty] | 191.2847
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º | M | 43006 | 22.032 | 1 | 4.79 | 0 | 2.79 | - | 105.53
SubTotal: | [8 empty] | 105.53
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 191.2847
Materiais(B) |  |  |  | 105.53
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 191.2847
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 191.2847
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 296.8147
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 296.81

## COMPOSIÇÕES 1 (hidden)
Orçamento: Composição 1- TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES-
Órgão Cliente: IOPES |  |  | Órgão Gerente: DER ES |  |  | Data Base: 08/ 2023
Composição 1 -Ponto de tomada dois polos | [6 empty] | Unidade: pt
Base: DER ES |  | Código Base: 151803 |  | Fonte: DER ES |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AJUDANTE (LABOR) | H | 10101 | 3.485 | 1 | 7.46 | 0 | 19.19 | - | 66.8772
ELETRECISTA | H | 10140 | 3.485 | 1 | 8.84 | 0 | 22.74 | - | 79.2489
SubTotal: | [8 empty] | 146.126
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 | M | 43005 | 16.83 | 1 | 2.79 | 0 | 2.79 | - | 46.96
SubTotal: | [8 empty] | 46.96
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 146.126
Materiais(B) |  |  |  | 46.96
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 146.126
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 146.126
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 193.0861
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 193.09

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|  | Obra: |  | Reforma Escola de Ensino Fundamental de Praia Grande - Anexo Administrativo
|  | Proprietário: |  | Prefeitura Municipal de Fundão
|  | Local: |  | Fundão , ES
|  | Data planilha: |  | outubro de 2023
|  | Recurso Financeiro |  | PAES ( Pacto Pela Aprendizagem no Espirito Santo) - SEDU x Prefeitura Municipal de Fundão
Orçamentista: |  | ANDRESSA RODRIGUES - ARQUITETA E URBANISTA |  |  | Referencial: | DER EDIF. ES |  | SINAPI
[5 empty] | Bata base: | agosto/2023 |  | agosto/2023
[5 empty] | BDI ADOTADO: | 34.53% |  | 34.53% | TCES 366/2022
[5 empty] | Encargos: | 157.3%
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO
Item | Referencial | Código | Serviço |  |  | Un. | Físico | Unitário sem BDI | Unitário com BDI 34,53% | Financeiro
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DER EDIF. ES | 010210 | Demolição manual de concreto simples |  |  | m³ | 3.77 |  |  |  | #DIV/0!
1.2 | DER EDIF. ES | 010222 | Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto |  |  | m² | 0.47 |  |  |  | #DIV/0!
1.3 | DER EDIF. ES | 010246 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta |  |  | m² | 427.88 |  |  |  | #DIV/0!
1.4 | DER EDIF. ES | 010315 | Retirada de cobertura em telhas Canalete 49 |  |  | m² | 207.99 |  |  |  | #DIV/0!
1.5 | DER EDIF. ES | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  |  | m3 | 26.59 |  |  |  | #DIV/0!
Subtotal
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | DER EDIF. ES | 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  |  | m² | 8 |  |  |  | #DIV/0!
2.2 | DER EDIF. ES | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) |  |  | m | 76.27 |  |  |  | #DIV/0!
2.3 | DER EDIF. ES | 020701 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) |  |  | m² | 14.5 |  |  |  | #DIV/0!
Subtotal
3 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
3.1 | SINAPI/ES | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO |  |  | m | 40.21 |  |  |  | #DIV/0!
3.2 | DER EDIF. ES | 50606 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) |  |  | m² | 25.75 |  |  |  | #DIV/0!
Subtotal
4 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
4.1 | DER EDIF. ES | 061303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  |  | und | 6 |  |  |  | #DIV/0!
4.2 | DER EDIF. ES | 061304 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m |  |  | und | 2 |  |  |  | #DIV/0!
Subtotal
5 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
5.1 | DER EDIF. ES | 071105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento |  |  | m² | 12.96 |  |  |  | #DIV/0!
5.2 | DER EDIF. ES | 071701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |  |  | m² | 11.22 |  |  |  | #DIV/0!
5.3 | DER EDIF. ES | 071702 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro |  |  | m² | 0.6 |  |  |  | #DIV/0!
5.4 | DER EDIF. ES | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  |  | m | 11.7 |  |  |  | #DIV/0!
5.5 | DER EDIF. ES | 071701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro, para guiche da secretaria |  |  | m² | 2.2 |  |  |  | #DIV/0!
5.6 | DER EDIF. ES | 071706 | Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca de referência SUVINIL |  |  | m² | 2.2 |  |  |  | #DIV/0!
Subtotal
6 |  |  | VIDROS
6.1 | DER EDIF. ES | 080102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  |  | m² | 14.02 |  |  |  | #DIV/0!
Subtotal
7 |  |  | COBERTURA
7.1 | DER EDIF. ES | 090228 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório, para proteção do guiche de atendimento de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente |  |  | m2 | 3.74
7.2 | DER EDIF. ES | 090102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas |  |  | m2 | 208.91
7.3 | DER EDIF. ES | 090228 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente |  |  | m2 | 208.91 |  |  |  | #DIV/0!
Subtotal
8 |  |  | TETOS E FORROS
8.1 | DER EDIF. ES | 110210 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado |  |  | m² | 147.99 |  |  |  | #DIV/0!
Subtotal
9 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
9.1 | DER EDIF. ES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  |  | m² | 50.56 |  |  |  | #DIV/0!
9.2 | DER EDIF. ES | 120220 | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante |  |  | m² | 2.97 |  |  |  | #DIV/0!
9.3 | DER EDIF. ES | 120201 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello |  |  | m² | 2.9 |  |  |  | #DIV/0!
9.4 | DER EDIF. ES | 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  |  | m² | 50.56 |  |  |  | #DIV/0!
9.5 | DER EDIF. ES | 120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm |  |  | m² | 50.56 |  |  |  | #DIV/0!
Subtotal
10 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
10.1 | DER EDIF. ES | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm |  |  | m² | 47.09 |  |  |  | #DIV/0!
10.2 | DER EDIF. ES | COMPOSIÇÃO 05 - 130231 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, exclusive regularização e=3.0cm |  |  | m² | 164.31 |  |  |  | #DIV/0!
10.3 | DER EDIF. ES | 190602 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos |  |  | m² | 164.31 |  |  |  | #DIV/0!
10.4 | DER EDIF. ES | 130322 | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento |  |  | m | 116.18 |  |  |  | #DIV/0!
10.5 | DER EDIF. ES | 130323 | Soleira de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, executado com cimento e granitina grana N.1 |  |  | m | 7.6 |  |  |  | #DIV/0!
Subtotal
11 |  |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
11.1 | DER EDIF. ES | 170129 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios |  |  | und | 1 |  |  |  | #DIV/0!
11.2 | DER EDIF. ES | 170128 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira |  |  | und | 1 |  |  |  | #DIV/0!
11.3 | DER EDIF. ES | 170126 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal |  |  | und | 1 |  |  |  | #DIV/0!
11.4 | DER EDIF. ES | 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  |  | m² | 1.55 |  |  |  | #DIV/0!
11.5 | DER EDIF. ES | 170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | 2 |  |  |  | #DIV/0!
11.6 | DER EDIF. ES | 170306 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. |  |  | und | 1 |  |  |  | #DIV/0!
11.7 | DER EDIF. ES | 170540 | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia |  |  | und | 1 |  |  |  | #DIV/0!
11.8 | DER EDIF. ES | 142119 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) |  |  | und | 1 |  |  |  | #DIV/0!
11.9 | DER EDIF. ES | 141522 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") |  |  | und | 1 |  |  |  | #DIV/0!
11.10 | DER EDIF. ES | 170555 | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC |  |  | und | 1 |  |  |  | #DIV/0!
11.11 | DER EDIF. ES | 170519 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | 1 |  |  |  | #DIV/0!
11.12 | DER EDIF. ES | 170329 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | 1 |  |  |  | #DIV/0!
11.13 | DER EDIF. ES | 170331 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou docol |  |  | und | 1 |  |  |  | #DIV/0!
11.14 | DER EDIF. ES | 170603 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm |  |  | UNI | 3 |  |  |  | #DIV/0!
11.15 | DER EDIF. ES | 170133 | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. |  |  | und | 1 |  |  |  | #DIV/0!
11.16 | DER EDIF. ES | 170349 | Canopla para válvula de descarga, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | und | 3 |  |  |  | #DIV/0!
Subtotal
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | DER EDIF. ES | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  |  | pt | 20 |  |  |  | #DIV/0!
12.2 | DER EDIF. ES | 151802 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  |  | pt | 3 |  |  |  | #DIV/0!
12.3 | DER EDIF. ES | composição 01 - 151803 | Ponto de tomada dois polos |  |  | pt | 42 |  |  |  | #DIV/0!
12.4 | DER EDIF. ES | composição 02 - 151806 | Ponto para ar refrigerado |  |  | und | 4 |  |  |  | #DIV/0!
12.5 | DER EDIF. ES | composição de custos 03 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples |  |  | und | 8 |  |  |  | #DIV/0!
12.6 | DER EDIF. ES | 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" |  |  | und | 42 |  |  |  | #DIV/0!
12.7 | DER EDIF. ES | 180204 | Interruptor de uma teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" |  |  | und | 8 |  |  |  | #DIV/0!
12.8 | DER EDIF. ES | 151130 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões |  |  | m | 8.44 |  |  |  | #DIV/0!
12.9 | DER EDIF. ES | 151406 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 |  |  | m | 25.32 |  |  |  | #DIV/0!
12.10 | DER EDIF. ES | composição 04 -151811 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - |  |  | pt | 2 |  |  |  | #DIV/0!
12.11 | DER EDIF. ES | 151302 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, |  |  | und | 9 |  |  |  | #DIV/0!
12.12 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E NSTALAÇÃO |  |  | und | 1 |  |  |  | #DIV/0!
12.13 | DER EDIF. ES | 151321 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | 3 |  |  |  | #DIV/0!
12.14 | DER EDIF. ES | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | 1 |  |  |  | #DIV/0!
12.15 | DER EDIF. ES | 151311 | Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | 1 |  |  |  | #DIV/0!
12.16 | DER EDIF. ES | 150307 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento |  |  | und | 1 |  |  |  | #DIV/0!
12.17 | DER EDIF. ES | 181005 | Luminária sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k bivolt c/ 60cm - CS416AL-N - AMES, 1452 - LUMAVI OU EQUIVALENTE |  |  | und | 17 |  |  |  | #DIV/0!
12.18 | DER EDIF. ES | 181001 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE |  |  | und | 3 |  |  |  | #DIV/0!
12.19 | DER EDIF. ES | 180207 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" |  |  | und | 2 |  |  |  | #DIV/0!
12.20 | DER EDIF. ES | 180110 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W |  |  | und | 3 |  |  |  | #DIV/0!
Subtotal | [11 empty] | 0
13 |  |  | LOGICA/INCENDIO
13.1 | DER EDIF. ES | 160115 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares |  |  | m | 13.45 |  |  |  | #DIV/0!
13.2 | DER EDIF. ES | 160120 | Tomada para telefone com conector RJ 11 |  |  | und | 1 |  |  |  | #DIV/0!
13.3 | DER EDIF. ES | 160604 | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente |  |  | und | 1 |  |  |  | #DIV/0!
13.4 | DER EDIF. ES | 160605 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente |  |  | und | 1 |  |  |  | #DIV/0!
13.5 | DER EDIF. ES | 160806 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5 |  |  | und | 29 |  |  |  | #DIV/0!
13.6 | DER EDIF. ES | 160807 | Conector RJ 45 macho |  |  | und | 29 |  |  |  | #DIV/0!
13.7 | DER EDIF. ES | 160808 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e |  |  | m | 89.21 |  |  |  | #DIV/0!
13.8 | DER EDIF. ES | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal |  |  | UND | 8 |  |  |  | #DIV/0!
13.9 | DER EDIF. ES | 151127 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões |  |  | m | 102.66 |  |  |  | #DIV/0!
13.10 | DER EDIF. ES | 151328 | Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | 1 |  |  |  | #DIV/0!
13.11 | DER EDIF. ES | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  | und | 1 |  |  |  | #DIV/0!
Subtotal
14 |  |  | PINTURA
14.1 | DER EDIF. ES | 190302 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente |  |  | m² | 37.77 |  |  |  | #DIV/0!
14.2 | DER EDIF. ES | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos |  |  | m² | 434.17 |  |  |  | #DIV/0!
14.3 | DER EDIF. ES | 190105 | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta esmalte sintético premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente |  |  | m² | 44.27 |  |  |  | #DIV/0!
14.4 | DER EDIF. ES | 190103 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  |  | m² | 294.93 |  |  |  | #DIV/0!
14.5 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO . FACHADA FUNDOS E LATERAIS |  |  | m² | 294.93
14.6 | DER EDIF. ES | 190417 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo |  |  | m² | 44.27 |  |  |  | #DIV/0!
Subtotal
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
Demolição de floreira existente
15.1 | DER EDIF. ES | 010209 | Demolição de alvenaria - mureta da floreira |  |  | m3 | 1.63 |  |  |  | #DIV/0!
15.2 | DER EDIF. ES | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade . Solo da mureta |  |  | m3 | 14.68 |  |  |  | #DIV/0!
15.3 | DER EDIF. ES | 030119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg |  |  | m² | 29.36 |  |  |  | #DIV/0!
15.4 | DER EDIF. ES | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  |  | m3 | 21.2 |  |  |  | #DIV/0!
15.5 |  |  | Construção de calçadas internas
15.6 | DER EDIF. ES | 130110 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade . |  |  | m3 | 0.71 |  |  |  | #DIV/0!
15.7 | DER EDIF. ES | 050501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm |  |  | m2 | 9.47 |  |  |  | #DIV/0!
15.8 | DER EDIF. ES | 030206 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) |  |  | m3 | 5.8 |  |  |  | #DIV/0!
15.9 | DER EDIF. ES | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm |  |  | m2 | 64.83 |  |  |  | #DIV/0!
15.10 | DER EDIF. ES | 130209 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm |  |  | m2 | 64.83 |  |  |  | #DIV/0!
15.11 |  |  | PASSEIO PÚBLICO
15.12 | DER RODOV.ES | 41240 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) |  |  | M2 | 99.84 |  |  |  | #DIV/0!
15.13 | SINAPI | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL |  |  | M | 23.11 |  |  |  | #DIV/0!
15.14 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO |  |  | m | 9.87
15.15 | DER EDIF. ES | 140904 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia |  |  | m | 26.31
Subtotal
Total
-66574.88

## MEMORIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|  | Obra: |  | Reforma Escola de Ensino Fundamental de Praia Grande - Anexo Administrativo
|  | Proprietário: |  | Prefeitura Municipal de Fundão
|  | Local: |  | Fundão , ES
|  | Data planilha |  | outubro de 2023
Orçamentista: |  | ANDRESSA RODRIGUES - ARQUITETA E URBANISTA - CAU/ES - A533815
MEMORIAL DE CÁLCULOS - REFORMA EMEF PRAIA GRANDE - ANEXO AMINISTRATIVO
Item | Referencial | Código | Serviço |  | Un. | Físico | Cálculos
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DER EDIF. ES | 10214 | Demolição manual de concreto simples |  | m³ | 3.77
|  |  | calçada interna de fundos , calçada interna frontal, calçada externa frontal |  |  | 3.77 | (5,26*0,8+3,62*9,68+9,8*0,8)*0,08
1.2 | DER EDIF. ES | 010222 | Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto |  | m² | 0.47
|  |  | apoio |  |  | 0.47 | 1,2*0,39
1.3 | DER EDIF. ES | 010246 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta |  | m² | 427.88
|  |  | informatica |  |  | 74.36 | (6,71+2,55)*3,06+(3,19+3,06)/2*7,8+4,13*3,06-1,5*1,1-2*1,1-0,9*2,1+(2,4+2,42)*3,06
|  |  | deposito material didatico |  |  | 54.62 | 2,5*3,06+2,5*3,19+(3,06+3,19)/2*6,7*2-1,2*1-0,8*2,1
|  |  | professores |  |  | 57.36 | 3,45*3,06+3,45*3,19+(3,06+3,19)/2*6,7*2-2*1,1*2-0,8*2,1
|  |  | planejamento |  |  | 55.23 | 2,67*3,06+2,67*3,19+(3,06+3,19)/2*6,7*2-1,5*1,1-0,8*2,1
|  |  | secretaria, arquivo |  |  | 72.82 | (3,06+3,19)/2*5,21*2+3,43*3*3,06+2,44*2*3,06-2*1,1-1,5*0,4-0,8*2,1*2
|  |  | fachadas |  |  | 113.49 | 22,21*2,06+22,21*2,19+(2,06+2,19)/2*8,1*2-2*1,1*3+1,5*1,1*2-1,2*1,1-0,8*2,1*4-0,9*2,1-1*2,1
1.4 | #REF! | 010315 | Retirada de cobertura em telhas Canalete 49 |  | m² | 207.99
|  |  | retirada de toda a cobertura em telha canaletão |  |  | 207.99 | 23,11*9,0
1.5 | DER EDIF. ES | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  | m³ | 26.59
|  |  | cobogo sala apoio, telhas canaletão, piso em concreto simples |  |  | 26.59 | (1,20*0,39*0,1+23,11*9,0*0,08+3,77)*1,30 empolamento
2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | DER EDIF. ES | 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  | m² | 8
|  |  | Placa padrão |  |  | 8 | 4,00*2,00
2.2 | DER EDIF. ES | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) |  | m | 76.27
|  |  | Externo |  |  | 76.27 | 24,56+19,96+31,75
2.3 | DER EDIF. ES | 020701 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) |  | m² | 14.5
|  |  | Barracão padrão |  |  | 14.5 | 2,9*5
3 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
3.1 | SINAPI/ES | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO |  | m | 40.21
|  |  | fachada de fundo , fachadas laterais |  |  | 40.21 | 22,21+9+9
3.2 | DER EDIF. ES | 50606 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) |  | m² | 25.75
|  |  | construção de alvenaria para elevação do telhado e na sala de apoio onde foi retirado o cobogo |  |  | 25.75 | 22,21*0,81+(0,81+0)/2*9+(0,81+0)/2*9+0,47
4 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
4.1 | DER EDIF. ES | 061303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  | und | 6
|  |  | secretaria, arquivo, planejamento, wc funcionarios |  |  | 6
4.2 | DER EDIF. ES | 061304 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m |  | unid | 2
|  |  | informatica e pne |  |  | 2
5 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
5.1 | DER EDIF. ES | 071105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento |  | m² | 12.96
|  |  | secretaria, planejamento, informatica, material didatico professores |  |  | 12.96 | 2,1*1,2*3+1,6*1,2*2+1,3*1,2
5.2 | DER EDIF. ES | 071701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |  | m² | 11.22
|  |  | planejamento, infrmatica, material didatico , professores |  |  | 11.22 | 1,5*1,1*2+2*1,1*3+1,2*1,1
5.3 | DER EDIF. ES | 071702 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro |  | m² | 0.6
|  |  | arquivo |  |  | 0.6 | 1,5*0,4
5.4 | DER EDIF. ES | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  | m | 11.7
|  |  | arquivo , planejamento, infirmatica, professores, material didatico |  |  | 11.7 | 1,5*3+2*3+1,2
5.5 | DER EDIF. ES | 071701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro, para guiche da secretaria |  |  | 2.2
|  |  | guiche da secretaria |  |  | 2.2 | 2*1,1
7.7 | DER EDIF. ES | 071706 | Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca de referência SUVINIL |  | m² | 2.2
|  |  | secretaria |  |  | 2.2 | 2*1,1
6 |  |  | VIDROS
6.1 | DER EDIF. ES | 080102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  | m² | 14.02
|  |  | secretaria, arquivo, planejamento, informatica, material didatico , professores |  |  | 14.02 | 1,5*3+2*3+1,2
7 |  |  | COBERTURA
7.1 | DER EDIF. ES | 090228 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório, para proteção do guiche de atendimento de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente |  | m2 | 3.744
|  |  | cobertura para proteção do guiche de atendimento na secretaria |  |  | 3.744 | 2,4*1,56
7.2 | DER EDIF. ES | 90102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas |  | m2 | 208.91
208.91
9,04*23,11
7.3 | DER EDIF. ES | 090228 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente |  | m2 | 208.91
[6 empty] | 208.91 | 9,04*23,11
8 |  |  | TETOS E FORROS
8.1 | DER EDIF. ES | 110210 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado |  | m² | 147.99
|  |  | secretaria, arquivo |  |  | 26.24 | 17,87+8,37
|  |  | planejamento |  |  | 17.88
|  |  | pne, wc funcionarios, circulação |  |  | 9.08 | 3,96+2,79+2,33
|  |  | informatica, apoio |  |  | 51.13 | 44,96+6,17
|  |  | professores, material didatico |  |  | 43.66 | 26,91+16,75
9 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
9.1 | DER EDIF. ES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m² | 50.56
|  |  | construção de alvenaria para elevação do telhado e na sala de apoio onde foi retirado o cobogo |  |  | 50.56 | 25,28*2 lados
9.2 | DER EDIF. ES | 120220 | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante |  | m² | 2.97
|  |  | fachadas externas, no peitoril das janelas das salas de informatica, planejamento , material didatico |  |  | 2.97 | 1,2*0,1+1,5*1+2*0,1+0,1*1+1,5*0,1+0,6*1+0,3*1
9.3 | DER EDIF. ES | 120201 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello |  | m² | 2.9
|  |  | cantos das portas e proximo ao piso dos banheiros pne, funcionário |  |  | 2.9 | 0,15*2,1+0,15*0,9*2+0,15*(2,5*2+1,65*2+1,25*2+2,33*2)
9.4 | DER EDIF. ES | 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  | m² | 50.56
|  |  | construção de alvenaria para elevação do telhado e na sala de apoio onde foi retirado o cobogo |  |  | 50.56 | 25,28*2 lados
9.5 | DER EDIF. ES | 120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm |  | m² | 50.56 |  | 0
|  |  | construção de alvenaria para elevação do telhado e na sala de apoio onde foi retirado o cobogo |  |  | 50.56 | 25,28*2 lados
10 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
10.1 | DER EDIF. ES | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm |  | m² | 47.09
|  |  | sera executado nas areas externas que sofreram demolição de concreto simples |  |  | 47.09 | (5,26*0,8+3,62*9,68+9,8*0,8)
10.2 | DER EDIF. ES | composição | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, exclusive regularização e=3.0cm |  | m² | 164.31
|  |  | todos os ambientes |  |  | 164.31 | 17,87+8,37+17,88+44,96+6,17+16,75+26,91+16,2+2,91+2,33+3,96
10.3 | DER EDIF. ES | 190602 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos |  | m² | 164.31
|  |  | todos os ambientes |  |  | 164.31
10.4 | DER EDIF. ES | 130322 | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento |  | m | 116.18
|  |  | secretaria, arquivo |  |  | 28.22 | 3,43*4+2,44*2+5,21*2-0,8
|  |  | planejamento |  |  | 17.94 | 6,7*2+2,67*2-0,8
|  |  | informatica , apoio |  |  | 30.72 | 6,71+2,55+2,42+2,4+4,13+6,71+6,7-0,9
|  |  | material didatico, professores |  |  | 39.3 | 6,7*2+2,5*2-0,8+7,8*2+3,45*2-0,8
10.5 | DER EDIF. ES | 130323 | Soleira de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, executado com cimento e granitina grana N.1 |  | m | 7.6
|  |  | secretaria, arquivo, planejamento |  |  | 2.4 | 0,8*3
|  |  | circulação banheiros, pne, wc |  |  | 2.7 | 1+0,9+0,8
|  |  | informatica, material didatico, professores |  |  | 2.5 | 0,9+0,8*2
11 |  |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
11.1 | DER EDIF. ES | 170129 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios |  | und | 1
|  |  | wc funcionarios |  |  | 1
11.2 | DER EDIF. ES | 170128 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira |  | und | 1
|  |  | pne |  |  | 1
11.3 | DER EDIF. ES | 170126 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal |  | und | 1
|  |  | pne |  |  | 1
11.4 | DER EDIF. ES | 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  | m² | 1.55
|  |  | wc funcionarios |  |  | 0.75 | 1,25*0,6
|  |  | guiche de atendimento |  |  | 0.8 | 0,4*2
11.5 | DER EDIF. ES | 170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 2
|  |  | pne, wc |  |  | 2
11.6 | DER EDIF. ES | 170306 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. |  | und | 1
|  |  | tanque |  |  | 1
11.7 | DER EDIF. ES | 170540 | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia |  | und | 1
|  |  | projeto hidro sanitario |  |  | 1
11.8 | DER EDIF. ES | 142119 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) |  | und | 1
|  |  | projeto hidro sanitario |  |  | 1
11.9 | DER EDIF. ES | 142119 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") |  | und | 1
|  |  | projeto hidro sanitario |  |  | 1
11.10 | DER EDIF. ES | 170555 | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC |  | und | 1
|  |  | area externa |  |  | 1
11.11 | DER EDIF. ES | 170519 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 1
|  |  | pne |  |  | 1
11.12 | DER EDIF. ES | 170329 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 1
|  |  | projeto hidro sanitario |  |  | 1
11.13 | DER EDIF. ES | 170331 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou docol |  | unid | 1
|  |  | projeto hidro sanitario |  |  | 1
11.14 | SINAPI | 170603 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm |  | UNI | 3 | vaso sanitario
|  |  | pne |  |  | 3
11.15 | DER EDIF. ES | 170133 | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. |  | und | 1
|  |  | wc funcionarios |  |  | 1
11.16 | DER EDIF. ES | 170349 | Canopla para válvula de descarga, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | um | 3
|  |  | pne |  |  | 3
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | DER EDIF. ES | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  | pt | 20
|  |  | secretaria, arquivo |  |  | 3 | projeto eletrico
|  |  | planejamento |  |  | 2 | projeto eletrico
|  |  | pne, circulação , wc funcionarios |  |  | 3 | projeto eletrico
|  |  | informatica, apoio |  |  | 7 | projeto eletrico
|  |  | material didatico |  |  | 2 | projeto eletrico
|  |  | professores |  |  | 3 | projeto eletrico
12.2 | DER EDIF. ES | 151802 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  | pt | 3
|  |  | fachada |  |  | 3
12.3 | DER EDIF. ES | composição 01 - 151803 | Ponto de tomada dois polos |  | pt | 42
[6 empty] | 42 | projeto eletrico
12.4 | DER EDIF. ES | composição 02 - 151806 | Ponto para ar refrigerado |  | und | 4
[6 empty] | 4 | projeto eletrico
12.5 | DER EDIF. ES | composição de custos 03 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples |  | und | 8
[6 empty] | 8 | projeto eletrico
12.6 | DER EDIF. ES | 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 42
|  |  | projeto eletrico |  |  | 42 | projeto eletrico
12.7 | DER EDIF. ES | 180204 | Interruptor de uma teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 8
|  |  | projeto eletrico |  |  | 8
12.8 | DER EDIF. ES | 151130 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões |  | m | 8.44
|  |  | QGBT ATÉ QDFL 01 |  |  | 8.44 | projeto eletrico
12.9 | DER EDIF. ES | 151406 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 |  | m | 25.32
|  |  | QGBT ATÉ QDFL 01 |  |  | 25.32 | 8,44*3
16.17 | DER EDIF. ES | composição 04 -151811 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - |  | pt | 2
|  |  | pne, wc funcionarios |  |  | 2
12.11 | DER EDIF. ES | 151302 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, |  | um | 9
|  |  | projeto eletrico |  |  | 9
12.12 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E NSTALAÇÃO |  | um | 1
|  |  | projeto eletrico |  |  | 1
12.13 | DER EDIF.ES | 151321 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | um | 3
|  |  | projeto eletrico |  |  | 3
12.14 | DER EDIF.ES | 151323 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | um | 1
|  |  | projeto eletrico |  |  | 1
12.15 | DER EDIF. ES | 151310 | Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | um | 1
|  |  | projeto eletrico |  |  | 1
12.16 | DER EDIF. ES | 150307 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento |  | um | 1
|  |  | projeto eletrico |  |  | 1
12.17 | DER EDIF. ES | 181005 | Luminária sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k bivolt c/ 60cm - CS416AL-N - AMES, 1452 - LUMAVI OU EQUIVALENTE |  | und | 17
|  |  | projeto eletrico |  |  | 17
12.18 | DER EDIF. ES | 181001 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE |  | und | 3
|  |  | projeto eletrico |  |  | 3
12.19 | DER EDIF. ES | 180207 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" |  | und | 2
|  |  | pne, wc funcionarios |  |  | 2
12.20 | DER EDIF. ES | 180110 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W |  | unid | 3
|  |  | fachada |  |  | 3
13 |  |  | LOGICA/INCENDIO
13.1 | DER EDIF. ES | 160115 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares |  | m | 13.45
|  |  | secretaria |  |  | 13.45 | 7,37_2,49(teto até a altura da tomada)+3,68
13.2 | DER EDIF. ES | 160120 | Tomada para telefone com conector RJ 11 |  | und | 1
|  |  | secretaria |  |  | 1
13.3 | DER EDIF. ES | 160604 | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente |  | und | 1
|  |  | Circulação |  |  | 1
13.4 | DER EDIF. ES | 160605 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente |  | und | 1
|  |  | Circulação |  |  | 1
13.5 | DER EDIF. ES | 160806 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5 |  | und | 29
|  |  | secretaria, planejamento, professores, informatica |  |  | 29
13.6 | DER EDIF. ES | 160807 | Conector RJ 45 macho |  | und | 29
|  |  | secretaria, planejamento, professores, informatica |  |  | 29
13.7 | DER EDIF. ES | 160808 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e |  | m | 89.21
|  |  | secretaria, planejamento, professores, informatica |  |  | 89.21 | 14,86+1,19+7,63+8,8+4,8+5,21+3,24+3,68+1,2+2,48+5,05+3,3+7,37+3,6+2,4+6*2,4(altura do teto até a tomada)
13.8 | DER EDIF. ES | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal |  |  | 8
|  |  | projeto incendio |  |  | 8
13.9 | DER EDIF. ES | 151127 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões |  |  | 102.66
|  |  | ver item 18.8 e 18.1 |  |  | 102.66
13.10 | DER EDIF. ES | 151328 | Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | uni | 1
|  |  | projeto eletrico |  |  | 1
13.11 | DER EDIF. ES | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 1
|  |  | projeto eletrico |  |  | 1
14 |  |  | PINTURA
14.1 | DER EDIF. ES | 190302 | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente |  | m² | 37.77
|  |  | portas 80x210 - quantidades 6 |  |  | 27.66 | (0,8*2,1*2+0,15*2,1*2+0,15*0,8+0,05*2,1*4+0,05*0,8*2)*6
|  |  | portas de 90x210 - quantidade 2 |  |  | 10.11 | (0,9*2,1*2+0,9*0,15+0,15*2,1*2+0,05*0,9*2+0,05*2,1*4)*2
14.2 | DER EDIF. ES | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos |  | m² | 434.17
|  |  | reboco + lixamento - barra em esmalte sintetico na parede , incluso aplicação de tinta na textura |  |  | 434.17
14.3 | DER EDIF. ES | 190105 | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta esmalte sintético premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente |  | m² | 44.27
|  |  | sala de informatica |  |  | 44.27 | (6,7+6,71+2,55+2,42+2,4+4,13+6,71)*1,4
14.4 | DER EDIF. ES | 190103 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  | m² | 294.93
|  |  | pintira com tinta acrilic - textura |  |  | 294.93
14.5 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO . FACHADA FUNDOS E LATERAIS |  | m2 | 139.24 | 22,21*2,06+22,21*2,19+(2,06+2,19)/2*8,1*2-2*1,1*3+1,5*1,1*2-1,2*1,1-0,8*2,1*4-0,9*2,1-1*2,1+22,21*0,81+(0,81+0)/2*9+(0,81+0)/2*9+0,47
|  |  | FACHADAS LATERAIS E FUNDO |  |  | 139.24
14.6 | DER EDIF. ES | 190417 | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo |  | m² | 44.27
|  |  | sala informatica, apoio |  |  | 44.27
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
15.1 | DER EDIF. ES | 010209 | Demolição de alvenaria - mureta da floreira |  | m3 | 1.63
|  |  | floreira existente |  |  | 1.63 | (5,15*2+5,7*2)*0,15*0,5
15.2 | DER EDIF. ES | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade . Solo da mureta |  | m3 | 14.68
|  |  | floreira existente |  |  | 14.68 | 5,15*5,7*0,5
15.3 | DER EDIF. ES | 030119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg |  | m3 | 29.36
|  |  | na retirada de solo da floreira , apiloar o solo para execução de piso de concreto |  |  | 29.36 | 5,15*5,7
15.4 | DER EDIF. ES | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  | m3 | 21.2
|  |  | mureta e solo da floreira |  |  | 21.2 | (14,68+1,63)*1,30 empolamento
15.6 | DER EDIF. ES | 130110 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade . |  | m3 | 0.71
|  |  | calçadas internas - fachada lateral e frontal - execução da alvenaria das caixas das calçadas internas |  |  | 0.71 | 2,74*0,15(largurs)*0,2(altura)+(9,68*0,2(altura)*0,15(largura)+5,26*0,2(altura)*0,15(largura))+5,26*0,2*0,15
15.7 | DER EDIF. ES | 050501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm |  | m2 | 9.47
|  |  | calçadas internas - fachada lateral e frontal - execução da alvenaria das caixas das calçadas internas |  |  | 9.47 | 2,74*0,4+9,68*0,4+6,0*0,4+5,26*0,40
15.8 | DER EDIF. ES | 030206 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) |  | m3 | 5.798 | 2,74*0,65*0,09+(9,68*0,09*3,62+6*2,82*0,09+8,09*0,09*0,8+5,26*0,09*0,8)
|  |  | calçadas internas - fachada lateral e frontal - execução da alvenaria das caixas das calçadas internas |  |  | 5.798
15.9 | DER EDIF. ES | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm |  | m2 | 64.8336 | 2,74*0,8+5,26*0,8+8,09*0,8+9,68*3,62+6*2,82
|  |  | calçadas internas |  |  | 64.8336
15.10 | DER EDIF. ES | 130209 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm |  | m2 | 64.8336 | 2,74*0,8+5,26*0,8+8,09*0,8+9,68*3,62+6*2,82
|  |  | calçadas internas |  |  | 64.8336
15.12 | DER RODOV.ES | 043836 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) |  | M2 | 99.84 | 49,92*2
99.84
15.13 | SINAPI | 040144 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL |  | M | 23.11 | 22,21+0,6+0,3
|  |  | telhado |  |  | 23.11
15.14 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO |  | m | 9.87 | 3*3,29
|  |  | telhado |  |  | 9.87
15.15 | DER EDIF. ES | 89512 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia |  | m | 26.31 | 22,31+4
|  |  | comprimento da edificação + rede pluvial |  |  | 26.31

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|  | Obra: | Reforma Escola de Ensino Fundamental de Praia Grande - Anexo Administrativo
|  | Proprietário: | Prefeitura Municipal de Fundão
|  | Local: | Fundão , ES
|  | Data planilha: | outubro de 2023
Orçamentista: |  | ANDRESSA RODRIGUES - ARQUITETA EURBANISTA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REFORMA EMEF - ANEXO ADMINISTRATIVO
Item | Serviços |  |  | Financeiro | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês
Incidência %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | LICITAÇÃO/CONTRATO/ORDEM DE SERVIÇO |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
100%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
100%
3 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
100%
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
100%
5 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
100%
6 | VIDROS |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100%
7 | COBERTURA |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
100%
8 | TETOS E FORROS |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
[9 empty] | 50% | 50%
9 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
[9 empty] | 50% | 50%
10 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 50% | 50%
11 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 50% | 50%
13 | LOGICA/INCENDIO |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
100%
14 | PINTURA |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100%
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100%
Total |  |  |  | 0
Valor parcial | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Valor acumulado | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Percentual parcial | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Percentual acumulado | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!