MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, FUNDÃO/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ENSAIOS EM LABORATÓRIOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, UNIDADES E QUANTIDADES.

1.0 – DOS OBJETIVOS

  - – Os principais objetivos desta matriz de risco são:

a) Identificar os riscos/eventos envolvidos na gestão do contrato e as respectivas respostas/ações; e,

b) Definir responsabilidades entre as partes, buscando preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

2.0 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O conceito de Matriz de Risco é definido pelo Art. 6º, inciso XXVII da Lei 14.133/2021 como cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação.

Já seus critérios de elaboração são definidos através Capítulo III, Art. 103 da Lei 14.133/21, conforme transcritos abaixo:

Art. 103. O contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado ou daqueles a serem compartilhados.

§ 1º A alocação de riscos de que trata o caput deste artigo considerará, em compatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes no contrato, a natureza do risco, o beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade de cada setor para melhor gerenciá-lo.

§ 2º Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serão preferencialmente transferidos ao contratado.

§ 3º A alocação dos riscos contratuais será quantificada para fins de projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratação.

§ 4º A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes.

§ 5º Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere:

I - às alterações unilaterais determinadas pela Administração, nas hipóteses do inciso I do caput do art. 124 desta Lei;

II - ao aumento ou à redução, por legislação superveniente, dos tributos diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato.

§ 6º Na alocação de que trata o caput deste artigo, poderão ser adotados métodos e padrões usualmente utilizados por entidades públicas e privadas, e os ministérios e secretarias supervisores dos órgãos e das entidades da Administração Pública poderão definir os parâmetros e o detalhamento dos procedimentos necessários à sua identificação, alocação e quantificação financeira.

3.0 - METODOLOGIA

Para a elaboração da Matriz de Risco foram identificados os riscos que podem afetar o empreendimento e caracterizados quanto às consequências de ocorrência do evento e formas de mitigação, além, claro, da alocação, onde se identifica o responsável pela assunção do Risco.

Foram previstas três formas de alocação dos riscos, conforme é visualizado na Matriz de Risco ao final deste Anexo, as quais são:

• Alocação ao Contratante: Riscos que são assumidos e gerenciados pelo contratante.

• Alocação ao Contratado: Riscos que são transferidos ao contratado.

• Alocação conjunta (Contratante / Contratada): Riscos que são assumidos por ambas as partes, em observância as ações pré-definidas de cada parte.

4.0 - PROCESSO PARA MATRIZ DE RISCOS EM CONTRATAÇÃO

4.1 – Identificação de Riscos – É proporcionada pela análise de incertezas em relação a objetivos, processos críticos e mudanças significativas no ambiente. Seu levantamento dar-se-á pela coleta de informações e percepções por meio de fontes internas e externas, visando a listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência;

4.2 – Análise de Riscos – Desenvolve a compreensão de riscos/eventos, desencadeando a mensuração de sua probabilidade de ocorrência, utilizando-se de meios quantitativos e/ou qualitativos presentes nos critérios de riscos da probabilidade;

4.3 – Avaliação de Riscos – Em razão da natureza do risco ocorre a responsabilização pelo evento entre Contratante e Contratada, ressaltando-se a vedação para celebração de aditivos decorrentes de eventos alocados como de responsabilidade da contratada.

4.4 – Tratamento de Riscos – Em contratações, define a resposta ao risco/evento avaliado por meio de ações preestabelecidas. A resposta ao risco/evento ocorre dentre as seguintes opções:

a) Aceitar – nenhuma ação é tomada para reduzir o impacto do risco/evento e/ou a sua probabilidade de ocorrência, aceitando-se suas consequências;

b) Evitar – as atividades que dão origem ao risco/evento são abandonadas;

c) Reduzir – alguma ação é tomada para minimizar o impacto do risco/evento e/ou a sua probabilidade de ocorrência;

d) Compartilhar – alguma ação é tomada para transferir parte do risco/evento a terceiros. O compartilhamento se dá por meio da contratação de serviços de seguro ou terceirização de uma atividade; e,

e) Explorar – alguma ação é tomada para explorar a oportunidade/”risco positivo”,

buscando a sua concretização.

4.5 – Monitoramento de Riscos – São desempenhados pela autoridade/unidade responsável pela gestão e fiscalização do contrato, bem como por quaisquer partes relacionadas, envolvendo a revisão, checagem, vigilância, acompanhamento e em resposta a algum fato específico.

4.6 - Para fins desta contratação, os riscos foram divididos em duas fases:

- Fase de Planejamento da Contratação;

- Fase de Gestão do Contrato.

Sendo que conforme reza a Lei 14.133/21, a matriz de risco é uma cláusula contratual, sendo assim os riscos mencionados na fase de gestão contratual deverão ser anexados ao contrato.

5.0 - ANEXOS

ANEXO A – Matriz de risco da fase de Planejamento da Contratação.

ANEXO B – Matriz de risco da fase de Gestão Contratual.

6.0 - DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS

Fundão – ES, 11 de julho de 2024.

_____________________         ___________________      ______________________________

Wendrio Fritz Coco                 Leonardo Pitol Toffoli                    Enzo Gusmão Castro

Presidente                                  Integrante                                      Integrante

Portaria nº 028/2024                    Portaria nº 028/2024                      Portaria nº 028/2024