## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA FECHADA - MODELO PADRÃO FNDE
LOCAL: | BAIRRO SÃO JOSE , MUNICIPO DE FUNDÃO /ES |  |  |  | DER-ES | ABRIL DE 2024
ELABORADO POR: |  | ARQUITETA ANDRESSA RODRIGUES |  |  | SINAPI | ABRIL DE 2024 | DESONERADO
[5 empty] | BDI | 33.25%
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT s/bdi (R$) | PREÇO UNIT. c/bdi (R$) | PREÇO TOTAL s/bdi (R$) | PREÇO TOTALc/bdi (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20305 | DER ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8
1.2 | 20350 | DER ES | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 68.16
1.3 | 20712 | DER ES | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | M | 10
1.4 | 20713 | DER ES | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 10
1.5 | 20714 | DER ES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 10
1.6 | 20352 | DER ES | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação | mês | 8
1.7 | 20710 | DER ES | Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | unid | 1
1.8 | 20355 | DER ES | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | mês | 8
1.9 | 20356 | DER ES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação | mês | 8
1.10 | 20709 | DER ES | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 6
1.11 | 20344 | DER ES | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | unid | 3
1.12 | 10501 | DER ES | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 786.67
1.13 | 20346 | DER ES | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 116.2
Subtotal
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 | 30201 | DER | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 36.1
2.2 | 30101 | DER | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 66.73
2.3 | 30119 | DER | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m² | 32.94
2.4 | 96385 | DER | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 468.13
2.5 | 30202 | DER | Material para aterro - barro para aterro (fornecimento já considerado 15% de empolamento) | m3 | 468.13 |  |  |  |  | 80.5
Subtotal
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS E BALDRAMES
3.1.1 | 100896 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro | m | 270
3.1.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM | M2 | 27.36
3.1.3 | 40249 | DER ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 79.42
3.1.4 | 40243 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 2216
3.1.5 | 40245 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 915
3.1.6 | 40246 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 608
3.1.8 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 30.63
3.2 |  |  | VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | M3 | 1.65
3.2.3 | 40249 | DER ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 148
Subtotal
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS
4.1.1 | 40339 | DER ES | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma | m² | 607.09
4.1.2 | 40328 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1479.6
4.1.3 | 40332 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 1377.25
4.1.4 | 40333 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 415
4.1.5 | 40331 | DER ES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | M3 | 32.72
4.1.6 | 50502 | DER ES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm | M2 | 105.28
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.2.1 | 93184 | SINAPI | Verga pré-moldada para porta | m | 25.12
4.2.2 | 93194 | SINAPI | Contraverga pré-moldada para janela | m | 120.56
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE
4.3.1 | 101964 | SINAPI | Laje de vigota treliçada h=13cm | m² | 120.11
4.3.2 | 92479 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 120.11
4.3.3 | 40328 | DER ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 210
4.3.4 | 40333 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | KG | 86.09
4.3.5 | 40331 | DER ES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m³ | 15.61
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - PISO
4.4.1 | 200702 | DER ES | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ | m² | 696.94
4.5 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
4.5.1 | 100775 | SINAPI | Estrutura metálica de cobertura aço ASTM A36, incluso perfis metálicos, chapas metalicas e pintura | kg | 20853.84
Subtotal
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 80.35
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 50606 | DER ES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m² | 724.18
5.2.2 | 93203 | SINAPI | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva | m | 116.04
Subtotal
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90850 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 91305 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 11
6.2.2 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO
6.3.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 14.34
6.3.2 | 71704 | DER ES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 17.02
6.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
6.4.1 | 71701 | DER ES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 63.36
6.4.2 | 71703 | DER ES | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 6.48
6.4.3 | 71702 | SINAPI | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 9.6
6.5 |  |  | VIDROS
6.5.1 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. | m² | 79.44
Subtotal
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 90228 | DER ES | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | m² | 837.79
7.2 | 90228 | DER ES | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente(fechamento lateral h-4,50m) | m² | 347.85
7.3 | 90228 | DER ES | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório (fechamento frontal h=1,50m) de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | m² | 187.5
7.4 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 76.8
7.5 | COMPOSIÇÃO 01 | DER ES | Cumeeira em aluminio com acabamento em verniz em 1 face e pintada em outra, trapezoidal ou ondulada, medindo: (1265x600x0,8)mm Alcoa ou similar. Fornecimento e colocacao. | m | 38.65
Subtotal
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização de viga baldrame com emulsão asfáltica, 2 demãos | m² | 148
8.2 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização de piso com emulsão asfáltica, 2 demãos | m² | 696.94
Subtotal
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
TETO
9.1 | 110101 | DER ES | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm, para teto | m² | 84.65
9.2 | 110302 | DER ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 84.65
9.3 |  |  | PAREDE
9.4 | 120101 | DER ES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 1472.42
9.5 | 120301 | DER ES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 1472.42
9.6 | 120302 | DER ES | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m² | 1190.46
9.7 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | m² | 129.71
9.8 | 104617 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA E DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES | m² | 20.48
9.9 | 120220 | DER ES | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | M2 | 17.54
[5 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 0
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 | 130110 | DER ES | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 70.63
10.2 | 87630 | SINAPI | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 109.73
10.3 | 130202 | DER ES | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m2 | 39.1
10.3 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. | m² | 696.94
10.4 | 130236 | DER ES | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 70.63
10.5 | 130303 | DER ES | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento | m | 10.5
10.6 | 130308 | DER ES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 10.2
Subtotal
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | 190106 | DER ES | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 1275.11
11.2 | 190203 | DER ES | Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicação manual, com três demãos de tinta látex acrílico premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 143.52
11.3 | 190302 | DER ES | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente | m² | 15.83
Subtotal
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA
12.1 | 140701 | DER ES | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | PT | 8
12.2 | 140702 | DER ES | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | PT | 8
12.3 | 140704 | DER ES | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) | PT | 7
12.4 | 140705 | DER ES | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | PT | 7
12.5 | 140706 | DER ES | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | PT | 10
12.6 | 140707 | DER ES | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | PT | 2
12.7 | 140708 | DER ES | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | PT | 7
12.8 | 140207 | DER ES | Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. | un | 1
12.9 | 140209 | DER ES | Mureta p/ cavalete (Padrão 1B - CESAN) de alv. blocos cerâmicos 10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete | un | 1
12.10 | 140108 | DER ES | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.00 m, Hútil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/ fundo esp.10 cm, tubo de limpeza e escavação | un | 1
12.11 | 140903 | DER ES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 48
12.12 | 140904 | DER ES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 24
12.13 | 140905 | DER ES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 30
12.14 | 141909 | DER ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 60
12.15 | 141102 | DER ES | Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro | un | 10
12.16 | 141101 | DER ES | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | un | 4
12.17 | 141414 | DER ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 60mm (2"), inclusive conexões | m | 16.85
12.18 | 141413 | DER ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 50mm (1.1/2"), inclusive conexões | m | 3.55
12.19 | 141410 | DER ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 15.5
12.20 | 141522 | DER ES | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm x 3/4" | un | 1
12.21 | 142119 | DER ES | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) | un | 1
12.22 | 140714 | DER ES | Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente | un | 2
Subtotal
13 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
13.1 | 170116 | DER ES | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | un | 5
13.2 | 170107 | DER ES | Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados | un | 2
13.3 | 170135 | DER ES | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente | un | 2
13.4 | 170349 | DER ES | Canopla para válvula de descarga, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 7
13.5 | 170133 | DER ES | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira | un | 6
13.6 | 170131 | DER ES | Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE | un | 2
13.7 | 180809 | DER ES | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | un | 8
13.8 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | un | 7
13.9 | 170524 | DER ES | Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca | un | 2
13.10 | 170519 | DER ES | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 2
13.11 | 170304 | DER ES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 8
13.13 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | un | 6
13.16 | 170601 | DER ES | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm | un | 4
13.17 | 170602 | DER ES | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm | un | 2
13.18 | 100867 | SINAPI | Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 8
13.19 | 170603 | DER ES | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | un | 4
13.20 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMEN | un | 2
Subtotal
14 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
14.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR ECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 19 |  |  |  |  | 118.28
Subtotal
15 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
15.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
15.2 | 101875 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 14 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1
15.3 | 101883 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1
15.4 | 101938 | SINAPI | Quadro de medição | un | 1
15.5 |  |  | DISJUNTORES
15.6 | 93653 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 10A | un | 13
15.7 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 13A | un | 1
15.8 | 93657 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 32A | un | 8
15.9 | 93663 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 25A | un | 1
15.10 | 93669 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 1
15.11 | 93673 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 1
15.12 | 151350 | DER ES | Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA – 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | un | 1
15.13 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
15.14 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 370.4
15.15 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões | m | 11.7
15.16 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 60
15.17 | 91884 | SINAPI | Luva PVC rosca 3/4" | un | 2
15.18 | 91886 | SINAPI | Luva PVC rosca 1 1/4" | un | 103
15.19 | 93016 | SINAPI | Luva PVC rosca 3" | un | 13
15.20 | 91920 | SINAPI | Curva 90° longa 1 1/4" | un | 1
15.21 | 91943 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x4" | un | 17
15.22 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem de sobrepor no teto aço pintada 100x100x80mm | un | 2
15.23 | 150632 | DER ES | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | un | 2
15.24 | 150633 | DER ES | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | un | 1
15.25 | 150635 | DER ES | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | un | 1
15.26 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
15.27 | 151402 | DER ES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2 | m | 1072.5
15.28 | 151403 | DER ES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC – 4,0mm2 | m | 66
15.29 | 151404 | DER ES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC – 6,0mm2 | m | 286.75
15.30 | 151406 | DER ES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC – 16,0mm2 | m | 231.5
15.31 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
15.32 | 180201 | DER ES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | un | 7
15.34 | 95814 | SINAPI | Condulete PVC Tipo C ou Tipo E | un | 20
15.35 | 95817 | SINAPI | Condulete PVC Tipo X ou Tipo C | un | 6
15.36 | 180204 | DER ES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | un | 6
15.37 | 91996 | SINAPI | Módulo de saída de fio (para chuveiro) | un | 8
15.38 | 181004 | DER ES | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE | un | 14
15.39 | 181003 | DER ES | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | un | 3
15.40 | COMPOSIÇÃO 02 | DER ES | Refletor LED 200W | un | 20 |  |  |  |  | 160.55 | 196.19
Subtotal
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
16.1 | 152007 | DER ES | Terminal para ligação de cabo a barra de 50.0 mm2 | un | 15
16.2 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 18
16.3 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 18
16.4 | 160308 | DER ES | Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2 | m | 255
16.5 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETROINTERNO = 0,3 M. | un | 4
Subtotal
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1 | 170220 | DER ES | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 3.79
17.2 | 50205 | DER ES | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m² | 25.43
17.3 | 130317 | DER ES | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | M | 48.56
17.4 | 200707 | DER ES | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | un | 1
17.5 | 200708 | DER ES | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha,furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo | cj | 1
17.6 | 200709 | DER ES | Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação | cj | 1
17.7 | 200705 | DER ES | Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior | un | 1
17.8 | 200713 | DER ES | Rede para futebol de salão | un | 2
17.9 | 40902 | DER ES | Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=0.90m e H=1,50m | M2 | 38.45
17.10 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE | UM | 19
17.11 | 200202 | DER ES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M | 90.69
17.12 | 200237 | DER ES | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | M2 | 198.7062
17.13 | 210301 | DER ES | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | M | 38.08
17.14 | 30209 | DER ES | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento | m3 | 9.863
17.15 | 41240 | DER ES RODOV. | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m | M2 | 98.6325
17.16 | 170549 | DER ES | Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia | UN | 1
17.17 | 151704 | DER ES | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000W - 220/127V | UN | 1
17.18 | 160605 |  | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | UN | 6
Subtotal
18 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
18.1 | 200402 | DER ES | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 868.91
Subtotal
Valor TOTAL com BDI

## MEM. CALC (hidden)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20305 | DER ES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 4,0*2,0
1.2 | 20350 | DER ES | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 68.16 | 4,16+38,63+23,95+1,42
1.3 | 20712 | DER ES | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | M | 10 | canteiro até o a rede existente
1.4 | 20713 | DER ES | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 10 | canteiro até o a rede existente
1.5 | 20714 | DER ES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 10 | canteiro até o a rede existente
1.6 | 20352 | DER ES | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação | mês | 8 | ver cronograma fisico financeiro
1.7 | 20710 | DER ES | Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | unid | 1
1.8 | 20355 | DER ES | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | mês | 8 | ver cronograma fisico financeiro
1.9 | 20356 | DER ES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação | mês | 8 | ver cronograma fisico financeiro
1.10 | 20709 | DER ES | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 6 | 3,0*2,0
1.11 | 20344 | DER ES | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | unid | 3
1.12 | 10501 | DER ES | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 786.67 | retirado do projeto arquitetonico
1.13 | 20346 | DER ES | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 116.2 | 36,5+36,5+21,6+21,6
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 | 30201 | DER | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 36.1 | 66,73-30,63
2.2 | 30101 | DER | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 66.73 | 2,2*0,68*14+1,6*0,68*10+0,8*0,65*6+(32,9+32,9)*0,55*0,4+(21,65+21,65)*0,4*0,4+(21,65+21,65+7,23+3,25*5+2,45*3)*0,35*0,4
2.3 | 30119 | DER | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m² | 32.94 | (32,9+32,9)*0,2+(21,65+21,65)*0,2+(21,65+21,65+7,23+3,25*5+2,45*3)*0,15
2.4 | 30201 | DER | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 468.13 | (38,45*1)/2*24,35
2.5 | 30202 | DER | Material para aterro - barro para aterro (fornecimento já considerado 15% de empolamento) | m3 | 468.13 | (38,45*1)/2*24,35
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS E BALDRAMES
3.1.1 | 100896 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro | m | 270 | 54 estacas x 5,0 metros
3.1.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM | M2 | 27.36 | 2*0,6*14+1,4*0,6*10+0,6*0,6*6
3.1.3 | 40249 | DER ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 79.42 | 2*0,63*2*14+0,6*0,63*2*14+1,4*0,63*2*10+0,6*0,63*2*10+0,6*0,58*4*6
3.1.4 | 40243 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 2216 | 237+133+1632+113+101
3.1.5 | 40245 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 915 | 915
3.1.6 | 40246 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 608 | 536+72
3.1.7 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 30.63 | 2*0,6*14*0,63+1,4*0,6*0,63*10+0,6*0,6*0,58*6+(32,9+32,9)*0,5*0,2+(21,65+21,65)*0,2*0,35+(21,65*2+7,23+3,25*5+2,45*3)*0,15*0,35
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 94962 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | M3 | 1.65 | (32,9+32,9)*0,05*0,2+(21,65+21,65)*0,05*0,2+(21,65*2+7,23+3,25*5+2,45*3)*0,05*0,15
3.2.2 | 40249 | DER ES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 148 | (32,9+32,9)*0,5*2+(21,65+21,65)*0,35*2+(21,65*2+7,23+3,25*5+2,45*3)*0,35*2
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS
4.1.1 | 40339 | DER ES | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma | m² | 607.09 | (32,9*6)*0,5*2+(21,65*6)*0,35*2+(21,65*2+7,23+3,25*5+2,45*3)*0,35*2+(0,2*2)*5,88*14+(0,6*2)*5,88*14+(0,2*2*5,88*10+0,75*2*5,88*10)+(0,14*2*2,93*10+0,26*2,93*2*10) | 327.6
4.1.2 | 40328 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1479.6 | 114+483+111+146+6+27+136+78+51+(arquibancada)327,6
4.1.3 | 40332 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 1377.25 | 1377.25
4.1.4 | 40333 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 415 | 276+50+46+43
4.1.5 | 40331 | DER ES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | M3 | 32.72 | (32,9+32,9+32,9)*2*0,2*0,5+(21,65+21,65+21,65)*2*0,2*0,35+(21,65*2+7,23+3,25*5+2,45*3)*0,35*0,15
4.1.6 | 50502 | DER ES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm | M2 | 105.28 | 1,3*30,08*2+0,9*30,08 (arquibancada)
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.2.1 | 93184 | SINAPI | Verga pré-moldada para porta | m | 25.12 | 2*2,4+1,5*2+1*5+0,9*6+0,92+1,2*5
4.2.2 | 93194 | SINAPI | Contraverga pré-moldada para janela | m | 120.56 | 2,18*2*16+1,4*2*9+0,8*2*16
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE
4.3.1 | 101964 | SINAPI | Laje de vigota treliçada h=13cm | m² | 120.11 | 81,01- PROJETO ARQUITETONICO+39,10(arquibancada)
4.3.2 | 92479 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 120.11 | 81,01- PROJETO ARQUITETONICO+39,10(arquibancada)
4.3.3 | 40328 | DER ES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 210 | 42+67+80+16+5
4.3.4 | 40333 | DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 86.09 | 12+74,09 (tela da laje da arquibancada | 74.0947
4.3.5 | 40331 | DER ES | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m³ | 15.61 | 81,01*0,13+39,1*0,13
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - PISO
4.4.1 | 200702 | DER ES | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ | m² | 696.94 | 32,72*21,3
4.5 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
4.5.1 | 100775 | SINAPI | Estrutura metálica de cobertura aço ASTM A36, incluso perfis metálicos, chapas metalicas e pintura | kg | 20853.84 | 868,91*24
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 80.35 | (2,16+3,37+6,95+3,86)*2,5+(3,95*4)*2,5
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 50606 | DER ES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m² | 724.18 | 36,42*2*7,2-1,98*2*16+21,6*2*7,2-80,35+(21,6*1,5)/2*2
5.2.2 | 93203 | SINAPI | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva | m | 116.04 | 36,42*2+21,6*2
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 5 UNIDADES - VESTIARIO
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 91305 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 11 | 11 UNIDADES - PORTAS INTERNAS BANHEIROS
6.2.2 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | DOIS BANHEIROS PCD
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO
6.3.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 14.34 | 2,2*3,26*2
6.3.2 | 71704 | DER ES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 17.02 | 0,8*1,65*5+0,7*1,65*6+0,72*1,05+1,3*2,1
6.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
6.4.1 | 71701 | DER ES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 63.36 | 1,98*2*16
6.4.2 | 71703 | DER ES | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 6.48 | 1,2*0,6*9
6.4.3 | 71702 | SINAPI | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 9.6 | 0,4*1,5*16
6.5 |  |  | VIDROS
6.5.1 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. | m² | 79.44 | 63,36+6,48+9,6
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 90228 | DER ES | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | m² | 837.79 | 38,65*(23,85-0,4-0,4)-0,79*8,4*8
7.2 | 90228 | DER ES | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente(fechamento lateral h-4,50m) | m² | 347.85 | 38,65*2*4,5
7.3 | 90228 | DER ES | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório (fechamento frontal h=1,50m) de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | m² | 71.55 | 23,85*1,5*2
7.4 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 76.8 | 38,4*2
7.5 | COMPOSIÇÃO 01 | DER ES | Cumeeira em aluminio com acabamento em verniz em 1 face e pintada em outra, trapezoidal ou ondulada, medindo: (1265x600x0,8)mm Alcoa ou similar. Fornecimento e colocacao. | m | 38.65 | 38.65
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização de viga baldrame com emulsão asfáltica, 2 demãos | m² | 148 | (32,9+32,9)*0,5*2+(21,65+21,65)*0,35*2+(21,65*2+7,23+3,25*5+2,45*3)*0,35*2
8.2 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização de piso com emulsão asfáltica, 2 demãos | m² | 696.94 | 32,72*21,3
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
TETO
9.1 | 110101 | DER ES | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm, para teto | m² | 84.65 | 6,5+21,46+5,15+5,15+23,7+3,27*6,94( a area de 3,27*6,94 trata-se da laje da caixa de agua)
9.2 | 110302 | DER ES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 84.65 | 6,5+21,46+5,15+5,15+23,7+3,27*6,94( a area de 3,27*6,94 trata-se da laje da caixa de agua)
9.3 |  |  | PAREDE
9.4 | 120101 | DER ES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 1472.42 | 724,18*2 lados+0,80*30,08 | 24.064
9.5 | 120301 | DER ES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 1472.42 | 724,18*2 lados+0,80*30,08
9.6 | 120302 | DER ES | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m² | 1190.46 | 1448,36-129,71-20,48-17,54-90,17
9.7 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | m² | 129.71 | (3,27*7+2,45*4)*1,9+(2,16*2+4,64*2+2,1*2+2,1*2+4,64*2+2,16*2)*1,9
9.8 | 104617 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA E DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES | m² | 20.48 | (3,27*7+2,45*4)*0,15*2+(2,16*2+4,64*2+2,1*2+2,1*2+4,64*2+2,16*2)*0,15*2
9.9 | 120220 | DER ES | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | M2 | 17.54 | (1,24*2+2,45*2+1,74+0,8*4+1,15*2)*1,2
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 | 130110 | DER ES | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 70.63 | 8,67+6,5+21,46+5,15+5,15+23,7
10.2 | 87630 | SINAPI | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 109.73 | 1,3*30,08+8,67+6,5+21,46+5,15+5,15+23,7
10.3 | 130202 | DER ES | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m2 | 39.1 | 30,08*1,3
10.4 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. | m² | 696.94 | 32,72*21,3
10.5 | 130236 | DER ES | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 70.63 | 8,67+6,5+21,46+5,15+5,15+23,7
10.6 | 130303 | DER ES | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento | m | 10.5 | 3,25*2+2*2
10.7 | 130308 | DER ES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 10.2 | 0,9*5+2,2*2+1,3
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | 190106 | DER ES | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 1275.11 | 1190,46+84,65
11.2 | 190203 | DER ES | Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicação manual, com três demãos de tinta látex acrílico premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 143.52 | 30,08*0,8+30,08*0,5+30,08*0,4*2+F55 (ARQUIBANCADA E COBOGO)
11.3 | 190302 | DER ES | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente | m² | 15.83 | 0,9*2,1*5+0,15*2*2,1*5+0,9*0,15*5+0,05*4*2,1*5+0,05*0,9*2*5
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA
12.1 | 140701 | DER ES | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | PT | 8 | 8 lavatorios
12.2 | 140702 | DER ES | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | PT | 8 | 8 chuveiros
12.3 | 140704 | DER ES | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) | PT | 7 | 07 vasos
12.4 | 140705 | DER ES | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | PT | 7 | 07 vasos
12.5 | 140706 | DER ES | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | PT | 10 | 8 lavatorios + 02 mictorios
12.6 | 140707 | DER ES | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | PT | 2 | 02 caixas sifonadas
12.7 | 140708 | DER ES | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | PT | 7 | 07 ralos
12.8 | 140207 | DER ES | Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. | un | 1
12.9 | 140209 | DER ES | Mureta p/ cavalete (Padrão 1B - CESAN) de alv. blocos cerâmicos 10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete | un | 1
12.10 | 140108 | DER ES | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.00 m, Hútil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/ fundo esp.10 cm, tubo de limpeza e escavação | un | 1
12.11 | 140903 | DER ES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 48 | projeto de esgoto
12.12 | 140904 | DER ES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 24 | projeto de esgoto
12.13 | 140905 | DER ES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 30 | projeto de esgoto
12.14 | 141909 | DER ES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 60 | projeto de esgoto
12.15 | 141102 | DER ES | Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro | un | 10 | projeto de drenagem
12.16 | 141101 | DER ES | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | un | 4 | projeto de esgoto
12.17 | 141414 | DER ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 60mm (2"), inclusive conexões | m | 16.85 | 14+0,8+1,15+0,9
12.18 | 141413 | DER ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 50mm (1.1/2"), inclusive conexões | m | 3.55 | 0,7+0,95*3
12.19 | 141410 | DER ES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 15.5 | 1,4*3+2,15+1,15*3+1,55*3+1,05
12.20 | 141522 | DER ES | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm x 3/4" | un | 1 | projeto de hidraulico
12.21 | 142119 | DER ES | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) | un | 1 | projeto hidraulico
12.22 | 142119 | DER ES | Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente | un | 2 | 2
13 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
13.1 | 170116 | DER ES | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | un | 5 | projeto hidraulico
13.2 | 170107 | DER ES | Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados | un | 2 | projeto hidraulico
13.3 | 170135 | DER ES | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente | un | 2 | projeto hidraulico
13.4 | 170349 | DER ES | Canopla para válvula de descarga, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 7 | projeto hidraulico
13.5 | 170133 | DER ES | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira | un | 6 | projeto hidraulico
13.6 | 170131 | DER ES | Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE | un | 2 | projeto hidraulico
13.7 | 100860 | DER ES | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | un | 8 | projeto hidraulico
13.8 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | un | 7 | projeto hidraulico
13.9 | 170524 | DER ES | Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca | un | 2 | projeto hidraulico
13.10 | 170519 | DER ES | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 2 | projeto hidraulico
13.11 | 170304 | DER ES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | un | 8 | projeto hidraulico
13.13 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | un | 6 | projeto hidraulico
13.16 | 170601 | DER ES | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm | un | 4 | projeto hidraulico
13.17 | 170602 | DER ES | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm | un | 2 | projeto hidraulico
13.18 | 100867 | SINAPI | Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 8 | projeto hidraulico
13.19 | 170603 | DER ES | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | un | 4 | projeto hidraulico
13.20 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMEN | un | 2 | projeto hidraulico
14 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
14.1 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 19 | projeto incendio
15 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
15.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
15.2 | 101875 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 14 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | projeto de eletrico
15.3 | 101883 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | projeto de eletrico
15.4 | 101938 | SINAPI | Quadro de medição | un | 1 | projeto de eletrico
15.5 |  |  | DISJUNTORES |  |  | projeto de eletrico
15.6 | 93653 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 10A | un | 13 | projeto de eletrico
15.7 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 13A | un | 1 | projeto de eletrico
15.8 | 93657 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 32A | un | 8 | projeto de eletrico
15.9 | 93663 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 25A | un | 1 | projeto de eletrico
15.10 | 93669 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 1 | projeto de eletrico
15.11 | 93673 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 1 | projeto de eletrico
15.12 | 151350 | DER ES | Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA – 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | un | 1 | projeto de eletrico
15.13 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  | projeto de eletrico
15.14 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 370.4 | projeto de eletrico
15.15 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões | m | 11.7 | projeto de eletrico
15.16 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 60 | projeto de eletrico
15.17 | 91884 | SINAPI | Luva PVC rosca 3/4" | un | 2 | projeto de eletrico
15.18 | 91886 | SINAPI | Luva PVC rosca 1 1/4" | un | 103 | projeto de eletrico
15.19 | 93016 | SINAPI | Luva PVC rosca 3" | un | 13 | projeto de eletrico
15.20 | 91920 | SINAPI | Curva 90° longa 1 1/4" | un | 1 | projeto de eletrico
15.21 | 91943 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x4" | un | 17 | projeto de eletrico
15.22 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem de sobrepor no teto aço pintada 100x100x80mm | un | 2 | projeto de eletrico
15.23 | 150632 | DER ES | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | un | 2 | projeto de eletrico
15.24 | 150633 | DER ES | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | un | 1 | projeto de eletrico
15.25 | 150635 | DER ES | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | un | 1 | projeto de eletrico
15.26 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  | projeto de eletrico
15.27 | 151402 | DER ES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2 | m | 1072.5 | projeto de eletrico
15.28 | 151403 | DER ES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC – 4,0mm2 | m | 66 | projeto de eletrico
15.29 | 151404 | DER ES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC – 6,0mm2 | m | 286.75 | projeto de eletrico
15.30 | 151406 | DER ES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC – 16,0mm2 | m | 231.5 | projeto de eletrico
15.31 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  | projeto de eletrico
15.32 | 180201 | DER ES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | un | 7 | projeto de eletrico
15.34 | 95814 | SINAPI | Condulete PVC Tipo C ou Tipo E | un | 20 | projeto de eletrico
15.35 | 95817 | SINAPI | Condulete PVC Tipo X ou Tipo C | un | 6 | projeto de eletrico
15.36 | 180204 | DER ES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | un | 6 | projeto de eletrico
15.37 | 91996 | SINAPI | Módulo de saída de fio (para chuveiro) | un | 8 | projeto de eletrico
15.38 | 181004 | DER ES | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE | un | 14 | projeto de eletrico
15.39 | 181003 | DER ES | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | un | 3 | projeto de eletrico
15.40 | COMPOSIÇÃO -CODIGO 181001 | DER ES | Refletor LED 200W | un | 20 | projeto de eletrico
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
16.1 | 152007 | DER ES | Terminal para ligação de cabo a barra de 50.0 mm2 | un | 15 | projeto SPDA
16.2 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 18 | projeto SPDA
16.3 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 18 | projeto SPDA
16.4 | 160308 | DER ES | Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2 | m | 255 | projeto SPDA
16.5 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETROINTERNO = 0,3 M. | un | 4 | projeto SPDA
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1 | 170220 | DER ES | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 3.79 | 6,30*0,6
17.2 | 50205 | DER ES | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m² | 25.43 | 14,12*1,80
17.3 | 130317 | DER ES | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | M | 48.56
17.4 | 200707 | DER ES | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | un | 1
17.5 | 200708 | DER ES | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha,furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo | cj | 1 | projeto arquitetonico
17.6 | 200709 | DER ES | Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação | cj | 1 | projeto arquitetonico
17.7 | 200705 | DER ES | Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior | un | 1 | projeto arquitetonico
17.8 | 200713 | DER ES | Rede para futebol de salão | un | 2 | projeto arquitetonico
17.9 | 40902 | DER ES | Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=0.90m e H=1,50m | M | 38.45 | 38.45
17.10 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE | UM | 19 | 19 unidades
17.11 | 200202 | DER ES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M | 90.69 | 38,63+4,16+23,95*2
17.12 | 200237 | DER ES | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | M2 | 198.7062 | (6,75+2,07)/2*(21,6+1,1)+(36,5+1,33)*(1,19+1,33)/2+(1,58+1,1)/2*(36,5+1,51)
17.13 | 210301 | DER ES | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | M | 38.08 | 36,5+1,58
17.14 | 30209 | DER ES | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento | m3 | 9.863 | 98,63*0,1
17.15 | 41240 | DER ES RODOV. | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m | M2 | 98.6325 | 38,63*(1,5+2)/2+4,16+1,5+23,95+1,42
17.16 | 170549 | DER ES | Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia | UN | 1 | PROJETO HIDRAULICO
17.17 | 151704 | DER ES | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000W - 220/127V | UN | 1 | ROJETO ELETRICO
17.18 | 160605 | DER ES | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | UN | 6 | PROJETO DE INCENDIO
18 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
18.1 | 200402 | DER ES | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 868.91 | projeto arquitetonico

## COMPOSIÇÃO 02 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
COMPOSIÇÃO 02
Serviço: | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
Local: | Fundão/ES, Sede
Base: | DER ABRIL /2024 E SINAPI ABRIL /2024
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (COMP-02)
TABELA | tabela de custos referencial abril de 2024 - Codigo 181001- DER ES
CÓDIGO | COMP-03
DESCRIÇÃO | REFLETOR LED
UNIDADE | M
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
ELETRECISTA | H | 10139 | 0.85 | 1 |  | 0 | 22.74 | 19.329
AJUDANTE | H | 10146 | 0.85 | 1 |  | 0 | 19.19 | 16.3115
[7 empty] | Sub-Total | 35.6405
Materiais
REFLETOR LED | UND | MERCADO | 1 | 1 | 163.95 | 0 | 163.95 | 163.95
[7 empty] | Sub-Total | 163.95
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 157.3% | 35.6405
Materias (B) |  | 163.95
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 35.6405
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 35.6405
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 199.5905
Custo Unitário (sem BDI) | 199.5905
Observações:

## COMPOSIÇÃO 01 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
COMPOSIÇÃO 01
Serviço: | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
Local: | Fundão/ES, Sede
Base: | DER ABRIL /2024 E SINAPI ABRIL /2024
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (COMP-01)
TABELA | tabela de custos referencial abril de 2024 - Codigo 090216- DER ES
CÓDIGO | COMP-03
DESCRIÇÃO | Cumeeira em aluminio com acabamento em verniz em 1 face e pintada em outra, trapezoidal ou ondulada, medindo: (1265x600x0,8)mm Alcoa ou similar. Fornecimento e colocacao.
UNIDADE | M
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
TELHADISTA | H | 10139 | 0.2 | 1 | 8.84 | 0 | 22.7427 | 4.5485
SERVENTE | H | 10146 | 0.1 | 1 | 6.56 | 0 | 16.8769 | 1.6877
[7 empty] | Sub-Total | 6.2362
Materiais
CUMEEIRA | UND | CI 04.40.0250 - CATALOGO COMPOSIÇÃO DE CUSTOS SCO - RIO - http://www2.rio.rj.gov.br/sco/ | 1 | 1 | 39.73 | 0 | 39.73 | 39.73
[7 empty] | Sub-Total | 39.73
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 157.3% | 6.2362
Materias (B) |  | 39.73
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 6.2362
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 6.2362
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 45.9662
Custo Unitário (sem BDI) | 45.9662
Observações:

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
Obra: QUADRA ESPORTIVA FECHADA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  | 100%
| MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 0 |  | 100%
3 | FUNDAÇÕES | 0 |  | 20% | 50% | 30%
4 | SUPERESTRUTURA | 0 |  |  | 25% | 35% | 30% | 10%
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 0 |  |  |  |  | 50% | 30% | 20%
6 | ESQUADRIAS | 0 |  |  |  |  | 30% | 50% | 20%
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 0 |  |  |  | 90% | 10%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  |  | 100%
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 |  |  |  |  | 50% | 20% | 20% | 10%
10 | SISTEMAS DE PISOS | 0 |  |  |  |  | 50% | 50%
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 0 |  |  |  |  | 30% | 30% | 20% | 20%
12 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 0 | [6 empty] | 50% | 50%
13 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 0 | [6 empty] | 20% | 50% | 30%
14 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 0 | [7 empty] | 50% | 50%
15 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 0 | [6 empty] | 50% | 40% | 10%
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 0 |  |  | 30% | 10% | 20% | 20% | 20%
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | [5 empty] | 30% | 30% | 20% | 20%
18 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | [8 empty] | 100%
Valores totais |  | 0