## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito
Planilha Orçamentária (Todas Planilhas) |  | Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL
Orçamento : 1569001 - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOPRAÇA - SETADES Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL |  |  |  | Data Base (Io) : |  |  | Janeiro/2025, atualizado via INCC para Dezembro 2025
Planilha : | 1 - BRINQUEDOPRAÇA |  |  | BDI : |  |  | 33.25%
Local : | CENTRO, VITÓRIA/ES |  |  | Leis Sociais : |  |  | 157.3%
Item | Especificação do Serviço |  | Unid. | Quant. | Índice Reajuste | Preço Unitário Reajustado | Preço Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
101 | LIMPEZA DO TERRENO
10101 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) |  | m2 | 276.64 | 1.051 | 6.264 | 1732.8619
102 | LOCAÇÃO
10201 | Locação de obra com gabarito de madeira |  | m2 | 276.64 | 1.051 | 15.3341 | 4242.0227
Total do Item 01: | [6 empty] | 5974.8846
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
201 | TAPUMES E BARRACÕES
20101 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER |  | m2 | 8 | 1.051 | 342.3317 | 2738.6538
20102 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. |  | ms | 2 | 1.051 | 913.1088 | 1826.2176
20103 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. |  | ms | 2 | 1.051 | 976.5682 | 1953.1364
20104 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra |  | und | 2 | 1.051 | 1805.7651 | 3611.5303
20105 | Fechamento com tela tapume/cerquite laranja, H= 1,20m, fixada em poste de madeira a cada 3,00m |  | m | 200 | 1.051 | 23.8787 | 4775.744
20106 | Locação Mensal de Banheiro Portátil Hidráulico p/ Canteiro de Obras conf. NR18, 24 e 31 - 03 manutenções semanais (caixa d´agua, vaso sanitário c/ descarga, lavatório, mictório, porta papel higiênico, toalha e sabonete liquido, cap. dejetos min. 600L, sistema de interligação à rede publica de esgoto), inclusive mobilização e desmobilização |  | und | 2 | 1.051 | 3473.8703 | 6947.7406
Total do Item 02: | [6 empty] | 21853.0226
3 | MOVIMENTO DE TERRA
301 | ESCAVAÇÕES
30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  | m3 | 74.01 | 1.051 | 81.3789 | 6022.8546
302 | REATERRO E COMPACTAÇÃO
30201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm (canaleta e laje) |  | m3 | 6.52 | 1.051 | 87.6429 | 571.4316
30202 | Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra |  | m2 | 276.64 | 1.051 | 24.8772 | 6882.0203
Total do Item 03: | [6 empty] | 13476.3066
4 | DRENAGEM
401 | CANALETAS EM CONCRETO
40101 | Canaleta no piso em concreto simples, impermeabilizado, com dimensões internas de 15 cm de largura x 15 cm de altura (média) e grelha em ferro fundido conforme projeto ou similar |  | m | 18.2 | 1.051 | 291.9678 | 5313.814
402 | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
40201 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia |  | m | 2 | 1.051 | 145.6161 | 291.2321
403 | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
40301 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro |  | und | 2 | 1.051 | 1121.4275 | 2242.855
Total do Item 04: | [6 empty] | 7847.9011
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
501 | MUROS E FECHAMENTOS
50101 | Estrutura em concreto armado Fck=15Mpa nas dimensões (50x25x25)cm a cada 2,52m p/fixação de gradil em Nylofor, incl. forma, armação e desforma, considerando consumo forma de 13m2/m3, aço 60kg/m3, incl. escavação e reaterro. |  | m | 66.8 | 1.051 | 113.8443 | 7604.8006
50102 | Fornecimento e instalação de portão de abrir, Nylofor ou equivalente, inclusive pintura eletrostática verde |  | m2 | 3.73 | 1.051 | 1434.8567 | 5352.0156
50103 | Cercamento em gradil em aço galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de pintura eletrostática 100micra, malha 5x20cm, fio diâm. 5,00mm. Inclusive acessórios e poste. Dimensões dos painéis: 2,50x1,53m - Nylofor ou equivalente |  | m | 64.6 | 1.051 | 463.6802 | 29953.7396
50104 | Pórtico em tubo de aço galvanizado 5" x 4,75 mm esp., com jateamento padrão e pintura epóxi, cor verde inclusive fundo com prime epóxi e placa em acm branco de 140x45x4 cm, conf. det. proj. |  | und | 1 | 1.051 | 3504.9063 | 3504.9063
502 | PAVIMENTAÇÃO
50201 | Execução de piso em concreto armado esp 12cm, considerando fornecimento e lançamento de lona plástica, forma, concreto fck=30MPa e tela de aço soldada Q92 |  | m2 | 276.64 | 1.051 | 168.5278 | 46621.5444
50202 | Execução de juntas de dilatação em quadros de 3x3 m com corte de serra diamantada preenchida com selante a base de alcatrão e poliuretano conf. proj. |  | m2 | 276.64 | 1.051 | 31.4354 | 8696.2918
50203 | Contrapiso desempenado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 3 cm, exclusive juntas plásticas |  | m2 | 276.64 | 1.051 | 70.3855 | 19471.4364
50204 | Piso modular tipo IMPACT SOFT 50 (placas 100x100) de borracha de pneu reciclado (EPDM) e=50 mm, sobre contrapiso |  | m2 | 276.64 | 1.051 | 703.6025 | 194644.5845
50205 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 10x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  | m | 100.8 | 1.051 | 92.5405 | 9328.0874
50206 | Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação manual, a três demãos |  | m2 | 42.34 | 1.051 | 16.2485 | 687.9598
503 | PAISAGISMO
50301 | Fornecimento e plantio de Ipê amarelo (Tabebula Chrysotricha), porte mínimo H=6 m, em cava, inclusive terra vegetal, calcário dolomítico, adubos mineral e orgânico |  | und | 4 | 1.051 | 2954.1298 | 11816.5191
50302 | Fornecimento e plantio de Palmeira Rabo de Raposa, porte mín. 6.0 m, abertura de cava de 100x100 cm, inclusive adubação, fornecimento de terra vegetal, fosfato de rochas, calcário e estaca de madeira (tutor) |  | und | 8 | 1.051 | 2214.3729 | 17714.9834
50303 | Fornecimento e plantio de mini ixória cores variadas |  | und | 144 | 1.051 | 24.2466 | 3491.5061
504 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
50401 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) |  | m2 | 276.64 | 1.051 | 1.7552 | 485.5502
Total do Item 05: | [6 empty] | 359373.9254
Total Orçamento : | [6 empty] | 408526.0402
Fundão/ES, 12 de janeiro de 2026
_________________________________________
WENDRIO FRITZ COCO
ENGENHEIRO CIVIL/CREA-ES 0048993/D
Responsável pela Atualização da Data-Base

## COMPOSIÇÃO DO BDI
VERIFICAÇÃO DO DETALHAMENTO DO BDI
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOPRAÇA
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Sem Desoneração
2. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 5.49 | %
| Administração Local - AL | 6.99 | %
| Riscos - R | 0.3 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.3 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.6 | %
| Lucro - L | 7 | %
3 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 8.65 | %
| ISS | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 0 | %
4 – Demonstrativo de cálculo do BDI
BDI = | (1+(AC+S+R+G+AL))(1+DF)(1+L)) -1 = | 33.25%
( 1- I )
Fundão/ES, 24 de abril de 2026
_________________________________________
WENDRIO FRITZ COCO
ENGENHEIRO CIVIL/CREA-ES 0048993/D
Note on B7: Escolha
Note on C11: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C12: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C13: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C15: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C17: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C21: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C23: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C24: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: | FUNDÃO - ES
Projeto | CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOPRAÇA
Responsável | Wendrio Fritz Coco
Data | 2026-04-24
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | 1 |  | 2
| Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5974.8846 | 1.463% | 5974.8846 | 100%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | 21853.0226 | 5.349% | 13111.8136 | 60% | 8741.209 | 40%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 13476.3066 | 3.299% | 13476.3066 | 100%
4 | DRENAGEM | 7847.9011 | 1.921% | 7847.9011 | 100%
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 359373.9254 | 87.97% | 179686.9627 | 50% | 179686.9627 | 50%
TOTAIS |  | 408526.0402 | 100% | 220097.8684 | 53.88% | 188428.1717 | 46.12%
TOTAIS ACUMULADOS |  | 408526.0402 | 100% | 220097.8684 | 53.88% | 408526.0402 | 100%
Fundão/ES, 24 de abril de 2026
_________________________________________
WENDRIO FRITZ COCO
ENGENHEIRO CIVIL/CREA-ES 0048993/D
Responsável pela Atualização da Data-Base

## REAJUSTE
INDICES DE REAJUSTE
DER-ES.
|  |  |  | i0 | i1 | R
ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO | 2025-01-01 | 2025-12-01 |  | 2025-01-01 | 2025-12-01
| 1169.116 | 1228.161 |  | 1169.116 | 1228.161 | 1.051
Fundão/ES, 12 de janeiro de 2026
_________________________________________
WENDRIO FRITZ COCO
ENGENHEIRO CIVIL/CREA-ES 0048993/D
Responsável pela Atualização da Data-Base